## Tabelle1
Anlage 1 zur SV- 7-1409
Umsetzung des Konjunkturpaktes II (KJP II) beim Kreis Coesfeld - Sachstandsbericht
Bewilligte Fördermittel gemäß Verfügung Bez. Reg. Münster vom 08.04.2009: |  |  | 5387280
| davon Bildung: |  | 3284534
| davon Infrastruktur: |  | 2102746
Aufstellung der Einzelmaßnahmen
Tranche I:
Investitionschwerpunkt: Bildung
(gemäß Beschluss KT vom 11.03.2009)
Lfd Nr.: | Gebäude | Bez. Maßnahme | Bildung | Infrastruktur | geschätzter Investitionsaufwand | Veränderung | Sachstand 31.08.2009 | Bemerkungen
1 | Oswald-v.-Nell-Breuning BK COE | Erneuerung der Beleuchtung; zu 95 % handelt es sich noch um T 5 Beleuchtung (Leuchtstoffröhren) mit alten Vorschaltgeräten (Energieeinsparung bei Austausch gegen Lampen der neuesten Technik ca. 35 - 50 %) | X |  | 200000 | -40000 | 160000 | Ausführung Juli-September, Fertigstellung im Herbst; Veränderung der Auftragssumme nach Ausschreibung
2 | Richard-v.-Weizsäcker-BK Dülmen | Erneuerung der Beleuchtung; zu 95 % handelt es sich noch um T 5 Beleuchtung (Leuchtstoffröhren) mit alten Vorschaltgeräten (im Bereich des Altbaus (Energieeinsparung bei Austausch gegen Lampen der neuesten Technik ca. 35 - 50 %) | X |  | 100000 | 20000 | 120000 | Ausführung Juli-September, Fertigstellung im Herbst; Veränderung der Auftragssumme nach Ausschreibung
3 | Peter-Pan-Schule Dülmen | Erneuerung der Beleuchtung; zu 95 % handelt es sich noch um T 5 Beleuchtung (Leuchtstoffröhren) mit alten Vorschaltgeräten (Energieeinsparung bei Austausch gegen Lampen der neuesten Technik ca. 35 - 50 %) | X |  | 80000 | -45000 | 35000 | Ausführung Juli-September, Fertigstellung im Herbst; Veränderung der Auftragssumme nach Ausschreibung; geringerer technischer Aufwand als usprünglich angenommen.
4 | Richard-von-Weizsäcker-BK LH | Schulgebäude: Erneuerung der Beleuchtung; zu 95 % handelt es sich noch um T 5 Beleuchtung (Leuchtstoffröhren) mit alten Vorschaltgeräten (Energieeinsparung bei Austausch gegen Lampen der neuesten Technik ca. 35 - 50 %) Sporthalle: Erneuerung der alten Quecksilberdampflampen | X |  | 640000 | -580000 | 60000 | Auswechselung der Beleuchtung in der Sporthalle beauftragt und Ausführung im Herbst 2009.
Für das Schulgebäude liegt die abschl. gutachterliche Stellungnahme durch das Ing.-Konsortium SFS/Kahlert/Dr. Schmitz vom 28.08.2009 vor. Als dringende Sofortmaßnahme wird eine Umschichtung zu Gunsten der Flachdachsanierung des Hauptgebäudes unter energetischen Gesichtspunkten vorgeschlagen (vgl. Maßnahmen-Nr.: 12)
5 | Pictorius-BK COE | Sanierung/Erneuerung Flachdach Sporthalle (Maßnahme z. T. auch unter energetischen Gesichtspunkten!) | X |  | 550000 | -200000 | 350000 | Genehmigungsplanung in Bearbeitung, parallel Ausschreibung; Realisierung 2009 - 2010
6 | Richard-v.-Weizsäcker-BK Dülmen | Fassaden-, Fenster-, Lichtband u. Dachsanierung der Sporthalle | X |  | 180000 | 300000 | 480000 | Erweiterung Planungsauftrag gemäß Bauausschusssitzung vom 26.05.2009 - Fassadensanierung und Untersuchung Solarthermie und/oder Photovoltaiktechnik, gutachterliche Stellungnahme liegt konzeptionell vor, zus. Ausweitung der Sanierungsnotwendigkeit
7 | Pictorius-BK COE | Sanierung/Erneuerung Flachdach Schulgebäude und Werkstatt (Maßnahme z. T. auch unter energetischen Gesichtspunkten!) | X |  | 850000 | -450000 | 400000 | wie Nr. 5 -Sanierung Flachdach der Werkstätten
Flachdachsanierung des Hauptgebäudes wird nach eingehender Untersuchung zurückgestellt. Eine wesentliche Verbesserung kann energetisch nicht erzielt werden.
8 | Richard-von-Weizsäcker-BK LH | Flachdachsanierung Sporthalle | X |  | 250000 | 400000 | 650000 | Erheblicher Mehrbedarf nach Abschluß der gutachterlichen, tiefgreifenden Untersuchungen und Ausweitung der Sanierungserfordernisse auf die gesamten Dachflächen (Verdoppelung) einschl. der aufgehenden Bauteile (Z-Isolierung).
9 | Richard-von-Weizsäcker-BK LH | Errichtung Bistro | X |  | 25000 | 15000 | 40000 | Kostensteigerung nach Ausschreibung, Fertigstellung Ende September 2009.
Summe Bereich Bildung: |  |  |  |  | 2875000 | -580000 | 2295000
noch verfügbar für die II.Tranche: |  |  | 989534
Tranche II:
Vorschlag der Verwaltung, Reihenfolge nach Dringlichkeit unter Berücksichtigung energetischer, konstruktiver und brandschutztechnischer Belange.
Investitionschwerpunkt: Bildung
10 | Handwerksbil-dungsstätten e.V., Technologie-Zentrum Dlm. | Energetische Dachsanierung | X |  |  | 256743 | 256743 | Förderung einer Maßnahme der Handwerkbildungsstätten e.V. (s. Erläuterung in SV)
11 | Oswald-v.-Nell-Breuning BK COE | Einbau Aufzug | X |  |  | 80000 | 80000 | Mit dem Aufzug wird die Barrierefreiheit im Schulgebäude hergestellt; insbesondere auch für die Rollstuhlfahrer. Vgl. Abstimmung zwischen Schulleitung und Verwaltung vom 24.04.2009
12 | Richard-von-Weizsäcker-BK LH | Flachdach Hauptgebäude, einschließlich energetische Maßnahmen | X |  |  | 800000 | 800000 | Vgl. Gutachten SFS, Energet. Wärmedämmung 270.000 €, Flachdach 530.000 €; es stehen nur noch 652.791,00 € aus dem Konjunkturpaket zur Verfügung, Deckung der Restmittel muss aus dem Haushalt 2010 erfolgen.
Summe Bereich Bildung: |  |  |  |  | 0 | 1136743 | 1136743
Tranche I:
Investitionschwerpunkt: Infrastruktur
(gemäß Beschluss KT vom 11.03.2009)
1 alt | KH I Coe gesamtes Haus | Eingangsbereiche (Türen, Drehtüren, Windfänge) |  | X | 100000 |  |  | s. Tranche I u. II neu lfd. Nr.13
2 alt | KH I COE | Rauchschutztüren an den Treppenhäusern und im Foyer |  | X | 66500 |  |  | s. Tranche I u. II neu lfd. Nr.14
3 alt | KH I COE | Neugestaltung Foyer, großer und kleiner Sitzungssaal, Kantine |  | X | 100000 |  |  | entfällt
4 alt | KH I COE | Neuer Teppichboden (Flure, Foyer, großer und kleiner Sitzungssaal, Kantine) |  | X | 100000 |  |  | s. Tranche I u. II neu lfd. Nr.13 (nur noch Teppich Foyer, da dieser stark schadhaft ist. Rest entfällt!)
5 alt | KH II, III, IV COE | Unterschiedliche Maßnahmen an und im Gebäude |  | X | 385000 |  |  | s. Tranche I u. II neu lfd. Nr.22
6 alt | Burg Vischering LH | Unterschiedliche Maßnahmen an und im Gebäude |  | X | 125000 |  |  | s. Tranche I u. II neu lfd. Nr.15
7 alt | Burg Vischering LH | Sanierung Brücke (Standsicherheit) |  | X | 35000 |  |  | entfällt, da Teilmaßnahme in 2008 geplant war (keine Förderfähigkeit)
8 alt | Burg Vischering LH | 3. Bauabschnitt |  | X | 193000 |  |  | s. Tranche I u. II neu lfd. Nr.16
9 alt | Burg Vischering LH | 4. Bauabschnitt |  | X | 100000 |  |  | s. Tranche I u. II neu lfd. Nr.17
Tranche I und II:
Vorschlag der Verwaltung, Reihenfolge nach Dringlichkeit unter Berücksichtigung energetischer, konstruktiver und brandschutztechnischer Belange.
Investitionschwerpunkt: Infrastruktur
13 | KH I COE | Eingangsbereiche (Türen, Drehtüren, Windfänge, Teppich Foyer) |  | X | 100000 | 80000 | 180000 | Planung und Detailabstimmung befinden sich in der Bearbeitung. Abstimmung mit der Bauaufsicht Stadt Coesfeld steht noch aus. Geplante Ausführung 2010 -2011.
14 | KH I COE | Rauchschutztüren an den Treppenhäusern und im Foyer |  | X | 66500 | 33500 | 100000 | Wie vor
15 | Burg Vischering LH | Unterschiedliche Maßnahmen an und im Gebäude; größer 20.000 € (Fahrradständer und Außenmöbel, Vorplatzsanierung und behindertengerechter Zugang, Herrichtung Untergrund für Außen- und Abenteuerspielplatz) |  | X | 125000 | -15000 | 110000 | Mit der beh.-ger. Zuwegung wurde am 03.08.2009 begonnen. Diese Maßnahme wird als Projektmaßnahme i.V. mit der Abt. 50.3 -ZfA, als Eingliederungsmaßnahme für Arbeitsuchende nach dem SGB II durch den Maßnahmenträger KHW & Kolpingbildungswerk Ldghsn. e.V. durchgeführt.
| im Einzelnen | Fahrradabstellplatz einschl. Platzbefestigung (30.000,00 €)
Behindertengerechte Zuwegung (80.000,00 €)
|  | Errichtung und Ausbau eines Außenspielplatzes (15.000,00 €) | [5 empty] | Der Ausbau wird verschoben und soll erst nach Fertigstellung sämtlicher Um- und Ausbauten auf der Vorburg und Hauptburg umgesetzt werden, voraussichtlich ab 2013.
16 | Burg Vischering LH | 3. Bauabschnitt Vorburg |  | X | 193000 | 57000 | 250000 | Nutzungskonzept liegt abgestimmt vor, Realisierung 2009 - 2010.
17 | Burg Vischering LH | 4. Bauabschnitt Vorburg |  | X | 100000 | 180000 | 280000 | Wie vor
18 | RW Ascheberg | Einbau Pelletts-Heizung |  | X | 25000 |  | 25000 | AG-Klimaschutz; die vorhandene Heizungsanlage ist abgängig und erreicht nicht mehr die geforderten Abgaswerte.
19 | Gesundheitsamt Außenstelle Dlm. | Flachdach- und Fassadensanierung einschl. energetische Maßnahmen |  | X |  | 380000 | 380000 | Energetische Maßnahme; Sanierung ist auch aufgrund des Zustandes erforderlich.
20 | KH I COE | Sanierung/Erneuerung der Aufzugsanlagen |  | X |  | 200000 | 200000 | Die Aufzugsanlagen sind technisch überholt und abgängig.
21 | KH II/III COE | Erneuerung der Heizungsanlage mit einer Biomasseheizung |  | X | 360000 | 100000 | 460000 | AG-Klimaschutz; die vorhandene Heizungsanlage ist abgängig und kann besonders im Hinblick auf die Versorgung des KH II nicht ausreichend gesteuert werden.
22 | KH II, III, IV COE | Unterschiedliche Maßnahmen an und im Gebäude, größer 20.000,00 € |  | X | 385000 |  | 385000 | Aus Mitteln des Konjunkturpaketes sind nur noch 102.746,00 € vorhanden! Es werden nur noch Maßnahmen aus der lfd. Nr. 22 durchgeführt, wenn noch Mittel aus dem Konjunkturpaket II vorhanden sind!
| im Einzelenen | Pflasterung Garagen (80.000,00 €)
Dachbodendämmung KH II (30.000,00 €)
Sanierung Wandflächen KH II, KG (20.000,00 €)
Erweiterung EIB-Bus-System KH II (45.000,00 €)
Brandschutz KH II (20.000,00 €)
Sanierung Kellerfenster KH III (20.000,00 €)
Sanierung Fenster KH IV (50.000,00 €)
Anstrichsanierung KH IV, innen (60.000,00 €)
Sanierung Grundleitungen KH IV (30.000,00 €)
wie vor KLSt/RW, Coe. (30.000,00 €)
Summe Bereich Infrastruktur |  |  |  |  | 1354500 | 1015500 | 2370000