## Erläuterungen
Erläuterungen für den Berater
Diese Vorlage des Energiepolitischen Arbeitsprogramms / des Maßnahmenplans kann sowohl für Städte und Gemeinden, als auch für Landkreise eingesetzt werden. Das energiepolitische Arbeitsprogramm umfasst alle geplanten Maßnahmen für den Zeitraum von 3-5 Jahren, im Maßnahmenplan sind jeweils nur die Maßnahmen aufgeführt, die im folgenden Jahr umgesetzt werden sollen. Das ausgefüllte Tabellenblatt wird nach dem Workshop „Energiepolitisches Arbeitsprogramm“ an den eea-Bericht angehängt.
Desweiteren gibt es das Tabellenblatt Energy Policy Plan in englisch, welches für das European Energy Award®Gold-Audit genutzt werden soll.
Prioritäten: 0 - dringlich, unmittelbar zu erledigen; 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere Priorität, 3 - niedrige Priorität; 4 - nicht direkt im Einfluß der Kommune oder Daueraufgabe
Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden).
* | Weiße Spalten mit Sternchen* im Energiepolitischen Arbeitsprogramm / Energy Policy Plan können ausgeblendet werden, da nicht erforderlich.

## EPA 2012 ff
Energiepolitisches Arbeitsprogramm
Kreisverwaltung: |  | Coesfeld
Zeitraum: |  | 2012 ff
Nr. | Maßnahmentitel | Beschreibung der geplanten Maßnahme | mögliche zusätzliche Punkte in % | Priorität | Zeitraum | nächste Kontrolle* | verantwortlich im Energieteam | verantwortlich für Umsetzung | einmalige Kosten in € | jährliche Kosten in € | Beschluss erforderlich [vorhanden/ nein/ ja] | Erläuterungen zur Maßnahme und aktueller Umsetzungsstand (23.08.2012)
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung
1.1.1 | Leitbild | Konkretisierung der klimapolitischen Zielsetzungen (qualitativ, quantitativ) |  |  | 2014/2015 |  | 01 | noch offen | 0 | 0 | ja | Grundsatzbeschluss mit Positionspapier; im Rahmen einer grundsätzlich erneuten Leitbilddiskussion in 2014/2015; Berücksichtigung des zukünftigen Klimaschutzgesetzes/Klimaschutzplan
1.1.2 | Bilanz, Indikatorensysteme | Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanzierung des Kreisgebiets COE |  |  | 2014 ff |  | 10 | Klimaschutz-manager | n.b. |  | ja, in Verbindung mit Einstellung Klimaschutzmanager (vgl. 5.1.1) | vgl. "Klimaschutzbericht - Eine Bestandsaufnahme 2010" u.a. abhängig von der Einstellung eines Klimaschutzmanagers
1.1.3 | Energieplanung | Erstellung von Windpotenzialstudien durch Städte und Gemeinden des Kreises in Eigenregie (laufender Prozess) |  |  | laufender Prozess |  | - | Städte, Gemeinden | 0 € |  | nein
1.1.3 | Energieplanung | Prüfung eines kreisweiten Solardachkatasters als weiterer Baustein in den Energieberatungsaktivitäten des Kreises COE (Solarpotenzialstudie) |  |  | 2013 |  | 01 | noch offen | n.b. |  | ja | in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft und Banken sowie Städten und Gemeinden
1.4.1 | Baubewilligung, Baukontrolle | Themenbereich"EEWärmeG" (Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich) soll in Abteilung Bauen und Wohnen verortet und Mitarbeiter entsprechend geschult werden |  |  | ab 09.2012 |  | 63 | 63 | 400-800 € (Fortbildung) | ca. 500 € | nein | Aufgabenzuordnung erfolgt; Schulung in 2012/2013
1.4.2 | Energieberatung im Bauverfahren | Bauvorlagen mit Hinweisen auf Energieeffizienzmaßnahmen (bspw. Wandaufbau) |  |  | ab 2013 |  | 63 | 63 | 500 € (Entwicklung von Informations-material) | ca. 300 € (Broschüren / Druck) | nein | Informationsmaterial bei Erstkontakt zu Baumaßnahme (Bauherrenmappe, Einstellung ins Internet)
2. Kommunale Gebäude, Anlagen
2.1.1 | Bestandsaufnahme, Analyse | Einführung eines zentralen EDV-gestützten Gebäudemanagementsystems |  |  | angelaufen |  | 10 | 10 | - | ca. 3.000 € | nein | CAFM-Software Modul Gebäudemanagement (bereits produktiv) Modul Energiecontrolling (bis Ende 2012)
2.1.2 | Controlling, Betriebsoptimierung | weiterer Ausbau der zentralen Gebäudeleittechnik |  |  | laufender Prozess |  | 10 | 10 | 200000 |  | vorhanden | konkrete Projekte für 2013/2014: Vorschlag 2013: Ausbau EIB-System im KH I, techn. Gebäude (Netzwerk einschl. Softwareerweiterung, ca. 70.000,00 €), Vorschlag 2014: Ausbau GLT-/EIB-System im KH IV und am P-BK (Mess- und Regeltechnik, Netzwerk einschl. Softwareerweiterung, ca. 130.000,00 €)
2.1.3 | Sanierungskonzept | Umrüstung von Außenbeleuchtung auf LED-Technik |  |  | bis Ende 2012 |  | 10 | 10 | 35000 |  | nein | Pilotprojekt am Pictorius-Berufskolleg (9 Lichtpunkte; Schulhof); Auftrag erteilt
2.1.4 | Hausmeisterschulung | regelmäßige Schulungen zu Energiethemen für die Hausmeister |  |  | laufender Prozess |  | 10 | 10 |  | 1000 | nein | Die Schulung wird vor Beginn der Heizperiode, am 17.10.2012 in Zusammenarbeit mit der Energieagentur NRW und dem externen Büro e & u energiebüro Bielefeld durchgeführt.
2.1.5 | Internalisierung externer Kosten | Prüfung von Sanierungskriterien unter Berücksichtigung klimarelevanter Rahmenbedingungen (€ pro eingesparte t CO2) sowie deren Anwendung |  |  | 2013 |  | 10 |  | 0 |  | ja | in die Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden Gutschriften für vermiedene CO2-Emissionen eingebzogen (siehe bspw. Kreis Gütersloh)
2.2.1 | Erneuerbare Energie Wärme | Prüfung der Umstellung der Heizungsanlage im Pictorius-Berufskolleg auf regenerative Wärmeversorgung (1.020 MWh/a) |  |  | 2013/2014 |  | 10 | 10 |  |  | ja | Beispiel: Erneuerung der Heizungsanlage durch eine Holzhackschnitzelanlage gekoppelt mit einer Solarthermieanlage (u.a. mögliche Sondermaßnahmen des Klimamanagers).
2.2.2 | Erneuerbare Energie Elektrizität | Prüfung weiterer Ausbau Photovoltaik (PV) auf der Deponie Flamschen |  |  | fortlaufend |  | WBC | WBC/GFC | 0 | 0,5 % v. Invest für Wartung u. Versicherung plus Zinsen und Tilgung | ja | Prüfung in 2012 hat stattgefunden (Investition ca. 400.000 €) -> keine Wirtschaftlichkeit aktuell; weitere Prüfungen in Abhängigkeit des EEGs
2.2.2 | Erneuerbare Energie Elektrizität | Prüfung von PV-Freiflächenanlage auf der Deponie Höven sowie Betriebsgebäude |  |  | 2013 |  | WBC | WBC/GFC | 0 | 0,5 % v. Invest für Wartung u. Versicherung plus Zinsen und Tilgung | ja | Planung 2013; Investition ist abhängig von der Anlagengröße -> Ansatz ca. 1,0 Mio. €; Umsetzung bei pos. Prüfergebnis in 2014 (Modell Deponie Dörentrup,Lemgo)
3. Ver- und Entsorgung
3.7.3 | Energetische Nutzung von Bioabfällen | Bioabfallvergärung mit anschließender Kompostierung und Biogasaufbereitung |  |  | angelaufen |  | WBC | GFC | 2,8 Mio. € | siehe Wirtschaftsplan GFC | vorhanden | Inbetriebnahme Bioabfallvergärung ab I. Quartal 2013 mit Verstromung und Einspeisung ab 2013 (600 kWel); ab 2014 Gasaufbereitung und -einspeisung (350 m³/h Biomethan) sowie Verstromung von zusätzlichen Übermengen
3.7.4 | Energetische Nutzung von Deponiegas | Installation eines neuen BHKWs zur Deponiegasnutzung |  |  | bis Ende 2012 |  | WBC | WBC | 250000 | siehe Wirtschaftsplan WBC | vorhanden | Inbetriebnahme und Einspeisung bzw. Eigennutzung in der Sickerwasseranlage ab Ende 2012, ab 2014 Eigennutzung des Stroms zusätzlich in der Biogasaufbereitung am Standort (150 kWel)
4. Mobilität
4.1.1 | Unterstützung bewusster Mobilität | Prüfung, inwieweit die im Kreis Coesfeld vorhandenen Initiativen zur Förderung der E-Mobilität und ein Programm "Mit dem Rad zur Arbeit" ideel unterstützt werden können |  |  | angelaufen |  | 10 |  | 0 € |  | nein | Umfrage "Mit dem Rad zur Arbeit"; Auswertung bis Ende 08.2012; anschließend Umsetzung von Maßnahmen (weitere Abstellanlagen, Ladestationen, Duschmöglichkeiten)
4.1.1 | Unterstützung bewusster Mobilität | Prüfung von vergünstigten Konditionen für die MA der Kreisverwaltung für ein Bahncard-Abo |  |  | laufender Prozess |  | 11 |  | 0 |  | nein | Amtsgericht/Finanzamt/Straßen.NRW als weitere Partner ansprechen
4.1.2 | Fahrzeuge der Verwaltung | spritsparendes Training der Mitarbeiter der Kreisverwaltung |  |  | 2012-10-01 |  | 10 | 10 | 2000 | 2000 | nein | Am 24.10.2012 wird zunächst ein Spritspartraining für die sogenannten Vielfahrer durchgeführt; im nächsten Jahr ist eine Ausweitung auf die Mitarbeiter des Bauhofes geplant.
4.2.2 | Kreisstraßen | zukünftige Ortsumgehungen: Dülmen (K17n); Olfen (K8n; langfristig) |  |  | laufender Prozess |  | 66 | 66 | n.b. |  | vorhanden | K17n: vorauss. Beginn 2014; K8n: aktuell Planungsprozess
4.2.2 | Kreisstraßen | vollständige Umrüstung auf stromsparende Lichtsignalanlagen (LED-Technik) |  |  | laufender Prozess |  | 66 | 66 | 300000 | 25000 | nein | in den kommenden 10 bis 15 Jahren; Kosten 300.000 €; 18 umgerüstet; 22 noch offen; Umsetzung bei Sanierung einer Ampelanlage. Durch die Umrüstung werden je LSA voraussichtlich rd. 1.000-1.200 € an Wartungs- und Stromkosten eingespart.
4.3.2 | Radwegnetz, Beschilderung | Anschluss von Radwegen der Städte und Gemeinden an die Radwege des Kreises; Projekt Kreisstraßen: |  |  | laufender Prozess |  | 66 | Städte, Gemeinden 66 | n.b. |  | i.d.R. ja | ständiger Abstimmungsprozess; Prüfung einer Optimierung der Streckenführung
4.3.2 | Radwegnetz, Beschilderung | Prüfung Mitglied "AGFS" (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW) |  |  | laufender Prozess |  | 01 |  | n.b. |  | ja | Kosten der Mitgliedschaft 3.000 €, KT-Beschluss erforderlich, da neue freiwillige Aufgabe
4.4.1 | Qualität des ÖPNV-Angebots | bedarfsorientierter Bus für den Schülerverkehr |  |  | angelaufen |  | 81 |  | 10.000 € | 20000 | vorhanden | Bei einem bedarfsorientierten Bus für den Schülerverkehr wird die Fahrtroute fallweise neu zusammen gestellt in Abhängigkeit von den jeweiligen Schülern. Pilotprojekt in Olfen angelaufen; bis Ende 2012 Software-App als weiterer Ausbauschritt; als Projekt über die Regionale 2016
4.4.3 | Kombinierte Mobilität | Prüfung weiterer Bürgerbusse in Senden und Billerbeck |  |  | angelaufen |  | 81 |  | 8.000 € | 14000 | vorhanden | in Senden angelaufen (Versammlung hat stattgefunden; Abfrage der ehrenamtlichen Fahrer)
4.4.3 | Kombinierte Mobilität | Regionale 2016-Projekt: Bürgerbus bis vor die Haustür (bedarfsorientierter Bürgerbus) |  |  | angelaufen |  | 81 |  |  |  | ja | Absprache mit dem Ministerium und Bez.-Reg. -> im Rahmen der Regionale als Testbetrieb zulässig; nächste Zertifizierungsstufen in der Regionale stehen an
4.5.1 | Mobilitätsinformation und -beratung | Aufstellung eines Marketingkonzepts |  |  | 2013 |  | 81 |  |  |  | ja | Strategie ist die Vermeidung von Autofahrten und die Steigerung der Nutzung des ÖPNV. Darauf sollten alle Marketing-Maßnahmen ausgerichtet sein.
4.5.1 | Mobilitätsinformation und -beratung | Ausbau der Marke "Bus und Bahn im Münsterland" (einheitliches Layout, Homepagegestaltung, ...) |  |  | laufender Prozess |  | 81 |  | 30.000 € | 20000 | vorhanden | Einheitliche Dachmarke für Bus und Bahn fördert Wiedererkennung unabhängig vom Verkehrsunternehmen und vom Verkehrsmittel. Kurzfristig stehen zielgruppenbezogene Anzeigen an.
4.5.1 | Mobilitätsinformation und -beratung | Prüfung einer Mobilitätszentrale als Angebot der gesamten Beförderungskette |  |  | laufender Prozess |  | 81 |  |  |  | ja | In einer Mobilitätszentrale sollen alle Bürgerinnen und Bürger eine kompetente Beratung für eine optimale Reisekette erhalten. Es sind in einem ersten Schritt die entsprechenden Anforderungen zu prüfen.
5. Interne Organisation
5.1.1 | Personalressourcen, Produkte | Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers beim Kreis COE zur Umsetzung des Klimaschutzteilkonzepts |  |  | ab Mitte 2013 |  | 10 |  |  |  | ja | Die Einrichtung einer zweijährigen (Projekt-)Stelle erfolgt nur unter dem Vorbehalt der Förderbedingungen des BMU für das Jahr 2013; Förderantragstellung beim BMU ab 1.1.2013 (2 Jahre mit 65% Förderung und Sondermaßnahme mit bis zu 100.000 € (50% Zuschuss)
5.1.1 | Personalressourcen, Produkte | Prüfung einer zentralen Stelle für die Bearbeitung von Förderanträgen mit Energie- und Klimarelevanz (EU, Bund, Landesebene, ...) |  |  | 2013 |  | 10 |  |  |  | nein | Prüfauftrag
5.2.2 | Erfolgskontrolle, Audit | jährlicher Energiebericht in den politischen Gremien |  |  | laufender Prozess |  | 10 | 10 | 0 € | 0 | nein | nächster Energiebericht November 2012 im Rahmen des Sitzungsplan (fixer Termin)
5.2.2 | Erfolgskontrolle, Audit | Fortschreibung des Klimaschutzberichts (Bestandsaufnahme 2010) |  |  | 2014 |  | 01 | Klimaschutz-manager | n.b. | n.b. | ja, in Verbindung mit Einstellung Klimaschutzmanager (vgl. 5.1.1) | angedacht im Rahmen der Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanzierung; u.a. abhängig von der Einstellung eines Klimaschutzmanagers
5.2.4 | Weiterbildung | Wiederholung der E-Fit-Woche für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung |  |  | 2013 |  | 10 | Klimaschutz-manager | n.b. |  | nein | E-Fit-Aktion letztmals in 2009
5.2.5 | Beschaffungswesen | Planung einer zentralen Vergabestelle |  |  | angelaufen |  | 10 |  | n.b. |  | nein | Vorgespräche sind bereits geführt worden; Entscheidung steht noch aus; Umsetzung geplant für das Jahr 2013
6. Kommunikation, Kooperation
6.1.1 | Information | Darstellung der Energie- und Klimaschutzaktivitäten des Kreises auf der Homepage inkl. Aktualisierung |  |  | ab Oktober 2012 |  | 10 | 10 |  |  | nein | über den eea-Prozess beginnend; mit Verlinkungen zu u.a. WBC, ...
6.1.2 | Veranstaltungen, Aktionen | weitere Aktionen zu den Projekten der Regionale 2016 mit Energie- und Klimarelevanz |  |  | angelaufen |  | 01 | jeweilige Projektträger | n.b. | n.b. | ja, bei Umsetzung | Projektidee "Zukunftshäuser"; erste Vorstellung im Rahmen eines Workshops mit der Regionale-Agentur
6.3.1 | Wirtschaft | Einführung von Ökoprofit |  |  | angelaufen |  | 01 | wfc |  | 2500 | nein | verwaltungsinterner Beschluss zur Teilnahme; Werbung der Betriebe ist angelaufen; Förderantrag noch nicht gestellt
6.3.1 | Wirtschaft | Prüfung der Fortsetzung des Projekts "Energetisch Wirtschaften im Kreis COE" |  |  | bis Ende 11.2012 |  | 01 | 01 | 0 |  | abhängig vom Ergebnis der Prüfung | Projekt bis Ende 2012 noch finanziert; Entscheidung über Fortführung steht an
6.4.1 | Beratungsstelle Energie und Ökologie | Prüfung von Haus-zu-Haus-Beratungen |  |  | bis Ende 2012 |  | 01 | 01 | 0 |  | abhängig vom Ergebnis der Prüfung
6.4.2 | Finanzielle Förderung | Erhöhung des finanziellen Engagements des Kreises Coesfeld für Energie- und Klimaschutzprojekte (auch über Förderung) |  |  | angelaufen | [5 empty] | ja | zum Beispiel durch die mögliche Einstellung eines (teil-) geförderten Klimaschutzmanagers

## Maßnahmenplan 2012-2013
Maßnahmenplan
Stadt/ Gemeinde/ Landkreis:
für das Jahr: |  | 20XX
Prioritäten: 0 - dringlich, unmittelbar zu erledigen; 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität; 4 - nicht direkt im Einfluß der Kommune oder Daueraufgabe
Maßnahmen, die hellblau markiert sind, treffen nicht für Landkreise zu (bitte Zeilen ausblenden)
Maß-nahmen-nummer | Maßnahmentitel | Beschreibung der geplanten Maßnahme | mögliche zusätzliche Punkte in % | Priorität | Zeitraum | nächste Kontrolle | verantwortlich im ET | verantwortlich für Umsetzung | einmalige Kosten in € | jährliche Kosten in € |  | Beschluß erforderlich | Umsetzungsstand 20XX
[10 empty] | intern | extern
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung | [13 empty] | 0
1.1.1 | Leitbild | [12 empty] | 1
1.1.2 | Bilanz, Indikatorensysteme | [12 empty] | 2
1.1.3 | Energieplanung | [12 empty] | 3
1.1.4 | Verkehrsplanung | [12 empty] | 4
1.1.5 | Aktivitätenprogramm
1.2.1 | Wettbewerb, Ausschreibungsgestaltung
1.3.1 | Behördenverbindliche Instrumente
1.3.2 | Grundeigentümerverbindliche Instrumente
1.3.3 | Privatrechtliche Verträge
1.4.1 | Baubewilligung, Baukontrolle
1.4.2 | Energieberatung im Bauverfahren
2. Kommunale Gebäude, Anlagen
2.1.1 | Bestandsaufnahme, Analyse
2.1.2 | Controlling, Betriebsoptimierung
2.1.3 | Sanierungskonzept
2.1.4 | Hausmeisterschulung
2.1.5 | Internalisierung externer Kosten
2.2.1 | Erneuerbare Energie Wärme
2.2.2 | Erneuerbare Energie Elektrizität
2.2.3 | Energieeffizienz Wärme
2.2.4 | Energieeffizienz Elektrizität
2.2.5 | Effizienz Wasser
2.3.1 | Straßenbeleuchtung
2.3.2 | Lastmanagement
3. Ver- und Entsorgung
3.1.1 | Kooperationen, Lieferverträge
3.1.2 | Verwendung der Erträge
3.1.3 | Umsetzung behördenverbindlicher Planungen
3.2.1 | Produktpalette der Stadtwerke
3.2.2 | Ökostrom
3.2.3 | Verbrauchsentwicklung für Kundschaft
3.2.4 | Tarifstrukturen (Elektizität, Gas, Fernwärme)
3.2.5 | Abgabe
3.3.1 | Abwärme Industrie
3.3.2 | Abwärme Stromproduktion
3.3.3 | Wärme aus erneuerbaren Energiequellen
3.3.4 | Kraftwärmekopplung
3.4.1 | Analyse und Stand Energieeffizienz
3.4.2 | Wassersparmaßnahmen
3.5.1 | Analyse und Stand Energieeffizienz
3.5.2 | Externe Abwärmenutzung
3.5.3 | Klärgasnutzung
3.5.4 | Regenwasserbewirtschaftung
3.6.1 | Verbrauchsentwicklung für Kundschaft
3.6.2 | Tarifstruktur
3.7.1 | Abfallkonzept
3.7.2 | Energetische Nutzung von Abfällen
3.7.3 | Energetische Nutzung von Bioabfällen
3.7.4 | Energetische Nutzung von Deponiegas
4. Mobilität
4.1.1 | Unterstützung bewusster Mobilität
4.1.2 | Fahrzeuge der Verwaltung
4.2.1 | Bewirtschaftung Parkplätze
4.2.2 | Hauptachsen/ Kreisstraßen
4.2.3 | Temporeduktions-, Begenungszonen
4.2.4 | Gestaltung des öffentlichen Raumes
4.3.1 | Fußwegenetz, Beschilderung
4.3.2 | Radwegnetz, Beschilderung
4.3.3 | Abstellanlagen
4.4.1 | Qualität des ÖPNV-Angebots
4.4.2 | Vortritt ÖPNV
4.4.3 | Kombinierte Mobilität
4.5.1 | Mobilitätsinformation und -beratung
4.5.2 | Mobilitätsveranstaltungen, -aktionen
5. Interne Organisation
5.1.1 | Personalressourcen, Produkte
5.1.2 | Gremium
5.1.3 | Organisation, Abläufe
5.2.1 | Leistungsvereinbarungen
5.2.2 | Erfolgskontrolle, Audit
5.2.3 | Jahresplanung, Aktivitätenprogramm
5.2.4 | Weiterbildung
5.2.5 | Beschaffungswesen
5.3.1 | Budget für energiepolitische Kommunalarbeit
5.3.2 | Neue Finanzierungsmodelle
5.3.3 | Ökologische Geldbewirtschaftung
5.3.4 | Finanzregelungen für Dienstreisen und -wege
6. Kommunikation, Kooperation
6.1.1 | Information
6.1.2 | Veranstaltungen, Aktionen
6.1.3 | Standortmarketing
6.1.4 | Befragung der Bevölkerung
6.1.5 | Wahrnehmung politischer Interessen
6.2.1 | Dialog, Zusammenarbeit
6.2.2 | Arbeitsgruppen
6.3.1 | Wirtschaft
6.3.2 | Zusammenarbeit mit anderen Kommunen
6.3.3 | Schulen
6.3.4 | Projekte außerhalb der Stadt/ Gemeinde
6.4.1 | Beratungsstelle Energie und Ökologie
6.4.2 | Finanzielle Förderung
6.4.3 | Mustergültige energetische Standards

## EPP englisch
Energy policy plan
City of:
Legislation: |  | 20XX
Priorities: 0 - urgent; 1 - high priority, 2 - medium priority, 3 - low priority; 4 - no influence of local authority
No. | title of measures | description of planned measures | additional % possible | priority | termination | next check* | realisation lead ET | responsible for realisation* | one off costs | ongoing costs (annually) |  | political decision required* | status of realisation 20XX*
[10 empty] | external | internal
1. Development, Regional Planning | [13 empty] | 0
1.1.1 | Energy related mission statement | [12 empty] | 1
1.1.2 | Balance, CO2 Indicator System | [12 empty] | 2
1.1.3 | Energy Planning scheme | [12 empty] | 3
1.1.4 | Traffic Planning | [12 empty] | 4
1.1.5 | Activity program
1.2.1 | Energy aspects in tenders/competitions
1.3.1 | Regulatory Body Instruments
1.3.2 | Landowner Instruments
1.3.3 | Energy-related conditions in Private Contracts
1.4.1 | Construction Approval & Supervision
1.4.2 | Energy Advice in Construction Process
2. Communal buildings, facilities (only public)
2.1.1 | Energy related inventory
2.1.2 | Controlling
2.1.3 | Renovation concept
2.1.4 | Caretaker, Building Maintenance
2.1.5 | Internalisation of External Costs
2.2.1 | Renewable Energy - Heat
2.2.2 | Renewable Energy - Electricity
2.2.3 | Energy Efficiency - Heat
2.2.4 | Energy Efficiency - Electricity
2.2.5 | Water Efficiency
2.3.1 | Street Lighting
2.3.2 | Load Management
3. Supply, Disposal (public and private)
3.1.1 | Products/services in contract with local energy supplier
3.1.2 | Utilisation of Revenues
3.1.3 | Management and development of supply areas
3.2.1 | Product Range of the energy supplier (RES)
3.2.2 | Eco-electricity purchased in the municipality
3.2.3 | Costumers Consumption Development (energy)
3.2.4 | Transparent tariff structures (energy)
3.2.5 | Tax on grid-bound non-renewable energies
3.3.1 | Waste Industrial Heat
3.3.2 | Waste Heat from Power Generation
3.3.3 | Percentage of Heat from RES
3.3.4 | Combined Heat & Power Generation
3.4.1 | Water supply energy efficiency
3.4.2 | Water saving measures
3.5.1 | Sewage Treatment energy efficiency
3.5.2 | External use of Waste Heat from Sewage Treatment
3.5.3 | Sewage Gas Use
3.5.4 | Rainwater management
3.6.1 | Costumers Consumption Development (water)
3.6.2 | Transparent tariff Structures (water)
3.7.1 | Waste Concept
3.7.2 | Use of Waste for Energy
3.7.3 | Use of biogenic Waste for Energy
3.7.4 | Use of Waste Gas for Energy
4. Mobility
4.1.1 | Support for informed mobility
4.1.2 | Administrations Vehicle Fleet
4.2.1 | Management of Car Parks
4.2.2 | Main Traffic Arteries
4.2.3 | Reduced speed and meeting zones
4.2.4 | Increasing the value of Public Spaces
4.3.1 | Footpath Network, Signposting
4.3.2 | Bicycle Lane Network, Signposting
4.3.3 | Bicycle Parking Facilities
4.4.1 | Quality of Public Transport Services
4.4.2 | Priority for Public Transport
4.4.3 | Combined Transport
4.5.1 | Mobility Information and Consulting
4.5.2 | Mobility Events and Activities
5. Internal Organisation
5.1.1 | Staff resources, Products
5.1.2 | Committee for energy related work
5.1.3 | Organisation, Process of energy related work
5.2.1 | Performance Agreements incl. energy related tasks
5.2.2 | Monitoring of success, Audit
5.2.3 | Annual Planning, Activities program
5.2.4 | Education & Training of staff
5.2.5 | Energy/climate factors in procurement guidelines
5.3.1 | Budget for Energy-policy work by community
5.3.2 | New financing models
5.3.3 | Ecological Money Management
5.3.4 | Financial Regulations for business travels
6. Communication, Co-operation/Multiplicative measures
6.1.1 | Information
6.1.2 | Activities, Events
6.1.3 | Location Marketing
6.1.4 | Population Survey
6.1.5 | Perception of political interests
6.2.1 | Dialogue with regional and national authorities
6.2.2 | Working Groups supported by pressure groups
6.3.1 | Energy related co-operation project with business
6.3.2 | Energy relates co-operation with other communities
6.3.3 | Energy projects in schools
6.3.4 | Supporting energy project beyond community area
6.4.1 | Advice centre for Energy, Mobility, Ecology
6.4.2 | Financial support of energy initiatives
6.4.3 | Sample Energy Standards