## Finanzierung WBW
10 - Zentrale Dienste
Finanzierung WasserBurgenWelt
Gesamtfinanzierung der Baumaßnahme
010115WBW
WBW | Veranschlagung
Ermächtigung | investiv- Summe | Förderung | Kreisanteil
HHJ 2014 | 3802262 |  | 3802262
HHJ 2015 | 5726345 | 3736400 | 1989945
HHJ 2016 | 31564 |  | 31564
E-Summe | 9560171 | 3736400 | 5823771
| Ausgaben | Einnahmen
sonst. Jahre | investiv- Summe | Förderung
HHJ 2014 | 109331.65
HHJ 2015
HHJ 2016 | 31564
Zw-Summe sonst. Jahre | 140895.65 | 0
2014 lfd. Zahlungen | 101247.33 | 0
Zw.-Summe lfd. Jahr | 101247.33 | 0
reserviert/verfügbar | investiv- Summe
res. | 502001.97
verf. | 8816026.05
Zw.-Summe res./verf. | 9318028.02
A-Summe | 9560171
Kontrollsumme | 0 | 3736400 | noch ausstehende Förderung
|  |  | Ausdruck: | 2026-07-28

## Finanzübersicht WBW
WasserBurgenWelt | [5 empty] | Ansatz 2014 | 3802262
Akz.: 65.12.05-02 | [5 empty] | Ansatz 2015 | 5726345
Stand: 14.04.2015 | [5 empty] | Plan 2016 | 31564
Invest-Nr.: 010115WBW | [5 empty] | Ermächtigung | 9560171 |  |  | Finanzierung ok | 0
|  |  |  | Planung |  |  |  | Ausführung
|  |  |  | ges. PEP | ges. COE / JKL u.a. | ges. DMC | Gesamt | Budget | reserviert | ausgegeben | verfügbar
|  |  | HHJ 2014 |  |  |  |  | 109331.65 | 0 | 109331.65 | 0
|  |  | HHJ 2015 | 4622874.45 | 1738693.01 | 3198603.5423 | 9560171 | 9419275.35 | 496212.62 | 109369.08 | 8813693.65
|  |  | HHJ 2016 |  |  |  |  | 31564 |  |  | 31564
HHJ 2017
|  |  | Summe WBW | 4622874.45 | 1738693.01 | 3198603.5423 | 9560171 | 9560171 | 496212.62 | 218700.73 | 8845257.65
ok
Maßnahme | Bezeichnung | Abt. | Anlage-Nr | PEP | COE / JKL u.a. | DMC | Gesamt | lfd. Budget | lfd. reserviert | lfd. ausgegeben | lfd. verfügbar
Hauptburg |  |  | ANL-018628
701-15-INV-110 | HB - Grundstück | 10 | ANL-018629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-120 | HB - Herrichten und Erschließen | 10 | ANL-018630 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-130 | HB - Bauwerk Baukonstruktion | 10 | ANL-018630 | 1473356.85 |  |  | 1473356.85 | 1473356.85 |  | 3921.8 | 1469435.05
701-15-INV-140 | HB - Bauwerk Technische Anlagen | 10/41 | ANL-018631 | 1403570.49 |  | 535523.8 | 1939094.29 | 1939094.29 |  |  | 1939094.29
701-15-INV-150 | HB - Außenanlagen | 10 | ANL-018632 | 315885.5 |  |  | 315885.5 | 315885.5 |  |  | 315885.5
701-15-INV-160 | HB - Ausstattung und Kunstwerke | 41 | ANL-018633 |  |  | 1351435.4 | 1351435.4 | 1351435.4 |  |  | 1351435.4
701-15-INV-170 | HB - Baunebenkosten | 10/41 | ANL-018630 | 798011.61 |  | 465569.32 | 1263580.93 | 1157348.55 | 496212.62 | 105447.28 | 555688.65
|  |  |  | 3990824.45 | 0 | 2352528.52 | 6343352.97 | 6237120.59 | 496212.62 | 109369.08 | 5631538.89
Maßnahme | Bezeichnung | Abt. | Anlage-Nr | PEP | COE / JKL u.a. | DMC | Gesamt | lfd. Budget | lfd. reserviert | lfd. ausgegeben | lfd. verfügbar
Torhaus |  |  | ANL-018634
701-15-INV-210 | TH - Grundstück | 10 | ANL-018635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-220 | TH - Herrichten und Erschließen | 10 | ANL-018636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-230 | TH - Bauwerk Baukonstruktion | 10 | ANL-018636 | 505640 |  |  | 505640 | 505640 |  |  | 505640
701-15-INV-240 | TH - Bauwerk Technische Anlagen | 41 | ANL-018637 |  |  | 29821.4 | 29821.4 | 29821.4 |  |  | 29821.4
701-15-INV-250 | TH - Außenanlagen | 10 | ANL-018638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-260 | TH - Ausstattung und Kunstwerke | 41 | ANL-018639 |  |  | 141074.5 | 141074.5 | 141074.5 |  |  | 141074.5
701-15-INV-270 | TH - Baunebenkosten | 10/41 | ANL-018636 | 126410 |  | 42439.6523 | 168849.65 | 168849.65 |  |  | 168849.65
|  |  |  | 632050 | 0 | 213335.5523 | 845385.55 | 845385.55 | 0 | 0 | 845385.55
Maßnahme | Bezeichnung | Abt. | Anlage-Nr | PEP | COE / JKL u.a. | DMC | Gesamt | lfd. Budget | lfd. reserviert | lfd. ausgegeben | lfd. verfügbar
Außengelände |  |  | ANL-018640
701-15-INV-310 | AG - Grundstück | 10 | ANL-018641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-320 | AG - Herrichten und Erschließen | 10 | ANL-018642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-330 | AG - Bauwerk Baukonstruktion | 10 | ANL-018642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-340 | AG - Bauwerk Technische Anlagen Beleuchtungskonzept | 10/41 | ANL-018643 |  | 327000 | 53312 | 380312 | 380312 |  |  | 380312
701-15-INV-350 | AG - Außenanlagen | 10 | ANL-018644 |  | 684833 |  | 684833 | 684833 |  |  | 684833
701-15-INV-360 | AG - Ausstattung und Kunstwerke | 41 | ANL-018647 |  |  | 454008.8 | 454008.8 | 454008.8 |  |  | 454008.8
701-15-INV-370 | AG - Baunebenkosten | 10/41 | ANL-018642 |  | 174860 | 125418.67 | 300278.67 | 300278.67 |  |  | 300278.67
|  |  |  | 0 | 1186693 | 632739.47 | 1819432.47 | 1819432.47 | 0 | 0 | 1819432.47
Maßnahme | Bezeichnung | Abt. | Anlage-Nr | PEP | COE / JKL u.a. | DMC | Gesamt | lfd. Budget | lfd. reserviert | lfd. ausgegeben | lfd. verfügbar
Projektmanagement
701-15-INV-510 | Bildungsprogramm | 01 | ANL-18648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-520 | Bauaufsicht, Denkmalpflege | 01 | ANL-18648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-530 | VOF-Verfahren | 01 | ANL-18648 |  | 100000 |  | 100000 | 65336.73 |  |  | 65336.73
701-15-INV-540 | Projektsteuerung | 01 | ANL-18648 |  | 180000 |  | 180000 | 180000 |  |  | 180000
701-15-INV-550 | Öffentlichkeitsarbeit Kommunikation | 01 | ANL-18648 |  | 220000 |  | 220000 | 220000 |  |  | 220000
701-15-INV-560 | Projektdossier pp. | 01 | ANL-18648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-570 | Netzwerk Burgen-Schlösser-Park | 01 | ANL-18648 |  | 52000.01 |  | 52000.01 | 52000.01 |  |  | 52000.01
701-15-INV-580 |  | 01 | ANL-18648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
701-15-INV-590 |  | 01 | ANL-18648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 552000.01 | 0 | 552000.01 | 517336.74 | 0 | 0 | 517336.74

## SV-9-0131
Kostenaufstellung WBW
04.11.2014 PEP |  |  | =
|  |  | Geamt | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | Kontrollsumme | Differenz
1 | PEP DIN 276-1 Bauwerk Baukonstruktion incl. 331.000 € Sanierungsstau |  | 1860642.35 |  | 1473356.85 | 71400 | 315885.5 |  |  | 1860642.35 | 0
2 | PEP DIN 276-4 Bauwerk Technische Anlagen |  | 1332170.49 |  |  | 1332170.49 |  |  |  | 1332170.49 | 0
3 | PEP Honorar (incl. 2. Fluchtweg) |  | 798011.61 | [5 empty] | 794328.21 | 794328.21 | -3683.4
3990824.45
4 | DMC Kostenschätzung Hauptburg |  | 1886959.2 |  |  | 535523.8 |  | 1351435.4 |  | 1886959.2 | 0
5 | DMC Kostenschätzung Torhaus |  | 170895.9 |  |  | 29821.4 |  | 141074.5 |  | 170895.9 | 0
6 | DMC Kostenschätzung Landschaftsraum |  | 507320.8 |  |  | 53312 |  | 454008.8 |  | 507320.8 | 0
7 | DMC Honorar |  | 633427.65 | [5 empty] | 633427.65 | 633427.65 | 0
3198603.55
8 | Torhaus |  | 632050 |  | 505640 |  |  |  | 126410 | 632050 | 0
632050
9 | Außenanlagen/Erschließung |  | 1186693 |  |  | 327000 | 684833 |  | 174860 | 1186693 | 0
1186693
10 | VOF-Verfahren |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0
11 | Projektsteuerung |  | 180000 | [5 empty] | 180000 | 180000 | 0
12 | Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit |  | 220000 | [5 empty] | 220000 | 220000 | 0
13 | Netzwerk Burgen-Schlösser-Parks |  | 52000 | [5 empty] | 52000 | 52000 | 0
552000
| Summe | 9560171 | 9560171
| Sitzungsvorlage SV-9-0131 |  | 9560171
| Diff. |  | 0