## EPAP 2015 ff
Energiepolitisches Arbeitsprogramm
Kreisverwaltung: |  | Coesfeld | [12 empty] | Stand: 23.11.2015
Zeitraum: |  | 2015 ff
Zeitraum: |  | 2012 ff |  | *: seit dem 14.01.2013 gilt eine neue Bewertungshilfe
Nr. | Maßnahmentitel | Beschreibung der geplanten Maßnahme | aktuelle Bewertung [mögl. Punkte/ Zielerreichung] | Bewertung nach Umsetzung der Maßnahme* [mögl. Punkte/ Zielerreichung] | zusätzliche Punkte [absolut] | Umrechnung zusätzliche Punkte in Prozentpunkte (355 Punkte = 100 %) | Zeitraum | nächste Kontrolle* | verantwortlich im Energieteam | Zuständigkeit | einmalige Kosten (in €) | jährliche Kosten (in €) | Beschluss erforderlich? | aktueller Umsetzungsstand (23.11.2015) | Erläuterungen zur Maßnahme
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung
1.1.1 | Klimastrategie auf Kreisebene | Konkretisierung der klimapolitischen Zielsetzungen (qualitativ, quantitativ) | 6/40 | 8/80 | 4 | #REF! | 2015 |  | 01 | 01 - Büro des LR (Bosman) | - | - | ja | Der Kreistag hat am 18.12.2013 die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Die Bewilligung erfolgte am 09.10.2014. Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzepts wird eine Zielsetzung erarbeitet. Fertigstellung Klimaschutzkonzept zum 31.12.2015 | Grundsatzbeschluss mit Positionspapier; im Rahmen einer grundsätzlich erneuten Leitbilddiskussion; Berücksichtigung der Ergebnisse des Klimaschutzkonzeptes und des zukünftigen Klimaschutzgesetzes/Klimaschutzplan
1.1.2 | Energie- und Klimaschutzkonzept | Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts | 4/70 | 8/100 | 5.2 | #REF! | 2015 |  | 10 | 01 - Büro des LR (Bosman, Thiesing) | - | - | vorhanden | Der Kreistag hat am 18.12.2013 die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Die Bewilligung erfolgte am 09.10.2014. Erstellung des Klimaschutzkonzepts bis Ende 2015
1.1.2 | Energie- und Klimaschutzkonzept | Erstellung von Windpotenzialstudien durch Städte und Gemeinden des Kreises in Eigenregie | 10/50 | 10/60 | 1 | #REF! | laufender Prozess |  | - | Städte und Gemeinden | - | - | nein | -
1.1.3 | Bilanz, Indikatorensysteme | Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanzierung des Kreisgebiets COE | 4/70 | 8/100 | 5.2 | #REF! | 2016f. |  | 10 | Klimaschutzmanager | - | - | ja | Der Kreistag hat am 18.12.2013 die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Die Bewilligung erfolgte am 09.10.2014. Erstellung des Klimaschutzkonzepts bis Ende 2015, welches u.a. eine Energie- und CO2-Bilanzierung enthält. | vgl. "Klimaschutzbericht - Eine Bestandsaufnahme 2010" vgl. Klimaschutzkonzept 2015 die zukünftige Fortschreibung kann durch den Klimaschutzmanager erfolgen
1.1.3 | Bilanz, Indikatorensysteme | Kompensation und Klimaschutz - Bilanzierung der bisher durchgeführten Maßnahmen in den Ökokonto Flächen der WBC - Umsetzung weiterer Maßnahmen mit hohem Treibhausgasbindungspotenzial (dazu auch Suche weiterer Standorte z.B. Moore) |  |  |  |  | laufend |  |  | WBC/GFC (Bölte, Rensner) | - | - | nein | Bilanzierung der Maßnahmen wird vorbereitet (Zusammenstellung aller notwendigen Informationen), Suche möglicher weiterer Ökokontoflächen gestartet, Kontakt mit Pächtern der Ökokontoflächen zur Erhebung flächenspezifischer Daten für die Bilanzierung aufgenommen | Bilanzierung der THG-Emissionen mittels eines Bewertungsmodels, Suche geeigneter Flächen, Ausrichtung der Zielplanung der Biotoptypen und Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die Reduzierung der flächenspezifischen Treibhausgasemissionen und die Bindung von Kohlenstoff
1.1.3 | Bilanz, Indikatorensysteme | Zusammenführung von Potenzialstudien zum Ausbau erneuerbarer Energien (PV, Wind, Geothermie, Solarthermie, Biomasse, ...) im Kreisgebiet Coesfeld als Grundlage für die energie- und klimapolitischen Zielsetzungen für den Kreis Coesfeld |  |  |  |  | offen |  |  | 01 - Büro des LR (Bosman) | - | - | ja
1.2.2 | Mobilitäts- und Verkehrsplanung | Fortschreibung des Nahverkehrsplans |  |  |  |  | 2016/2017 |  |  | ZVM FB Bus (Tranel) | - | - |  | Vorarbeiten zur Ausschreibung der Leistungen sind abgeschlossen; Projektstart für Anfang 2016 geplant; Fertigstellung im Laufe des Jahres 2017
1.2.2 | Mobilitäts- und Verkehrsplanung | Erstellung einer ModalSplit-Erhebung |  |  |  |  | offen |  |  | ZVM FB Bus (Tranel) | - | -
1.4.1 | Baubewilligung, Baukontrolle | Themenbereich"EEWärmeG" (Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich) soll in Abteilung Bauen und Wohnen verortet und Mitarbeiter entsprechend geschult werden | 8/20 | 8/60 | 3.2 | #REF! | laufender Prozess |  | 63 | 63 - Bauen u. Wohnen (Brinkmann) | - | - | nein | Es werden stichprobenhafte Kontrollen nach dem EEWärmeG (Überprüfungen zum Einsatz erneuerbarer Energien bei Neubauten) durchgeführt; Hinweise in Presse auf das Verfahren zur weiteren Sensibilisierung; in 2014 50 Stichproben durchgeführt (entspricht 20%)
1.4.2 | Energieberatung im Bauverfahren | Bauvorlagen mit Hinweisen auf Energieeffizienzmaßnahmen (bspw. Wandaufbau) | 4/60 | 4/80 | 0.8 | #REF! | derzeit keine Umsetzung |  | 63 | 63 - Bauen u. Wohnen (Brinkmann) | 500 € (Entwicklung von Informations-material) | ca. 300 € (Broschüren / Druck) | nein | Aussage AL Brinkmann: Hier ist es schwierig, ohne entsprechenden personellen Zeitaufwand Informationen anzubieten, welche es nicht bereits "tausenfach" gibt. | Möglichkeiten: Informationsmaterial bei Erstkontakt zu Baumaßnahme (Bauherrenmappe, Einstellung ins Internet)
2. Kommunale Gebäude, Anlagen
2.1.1 | Internalisierung externer Kosten | Prüfung von Sanierungskriterien unter Berücksichtigung klimarelevanter Rahmenbedingungen (€ pro eingesparte t CO2) sowie deren Anwendung | 6/0 | 6/60 | 3.6 | #REF! | laufender Prozess (in Umsetzung) |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling, Wolber) | - | - | ja |  | Bei der Beschlussfassung über energetische Sanierungsmaßnahmen kann die Politik die CO2-Reduzierung in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einbeziehen. - laufender Prozess
2.1.3 | Controlling, Betriebsoptimierung | Weiterer Ausbau der zentralen Gebäudeleittechnik | 6/100 | 6/100 | Maximum bereits erreicht |  | 2014-2016 |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling, Wolber) | 200.000 € (im Haushalt) | - | vorhanden | Jahr 2014: Ausbau EIB-System im KH I, techn. Gebäude (Netzwerk einschl. Softwareerweiterung Jahr 2015: Ausbau GLT-/EIB-System im KH I und IV und am Pictorius-BK (Mess- und Regeltechnik, Netzwerk einschl. Softwareerweiterung) Jahr 2016: Ausbau GLT-/EIB-System im KH II und III (Mess- und Regeltechnik, Netzwerk einschl. Softwareerweiterung)
2.1.4 | Sanierungskonzept | Prüfung Austausch der Heizungsanlage am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen (regenerative Wärmeerzeugung) |  |  |  |  | 2016f |  |  | 10 - Zentrale Dienste (Twilling, Wolber) | - | - | ja | ggf. Maßnahme des Klimaschutzmanagers (Prüfung ab Herbst 2016), Umsetzung der Maßnahme erst im Jahr 2017 möglich | Förderung der Maßnahme möglich, sofern (u.a.) - Maßnahme Bestandsteil des Klimaschutzkonzeptes - Maßnahme durch Klimaschutzmanager umgesetzt wird - CO2-Ausstoß um mind. 70 % reduziert wird. Umfang der Förderung - 50 % der zuwendungsfähigkeien Ausgaben - Maximalbetrag der Zuwendung: 200.000 €
2.1.4 | Sanierungskonzept | Optimierung der Energieeffizienz der kreiseigenen Liegenschaften durch Erneuerung und Umbau vorhandener Systeme (weitere Maßnahmen) |  |  |  |  | 2015-2018 |  |  | 10 - Zentrale Dienste (Twilling, Wolber) | Haushalt | - | ja | 1. Erneuerung der Heizungsanlage am RvW-Berufsk., Dülmen 2. Erneuerung der RLT-Technik in den Werkstätten am RvW-Berufskolleg, Lüdingh. 3. Erneuerung der Fassaden im Bereich der Aula am RvW-Berufskolleg, Lüdingh. 4. Auswechselung der alten Fenster (BJ 1976/77) am Verwaltungsgebäude KH I. | 1. Brennwerttechnologie einschl. GLT-Technik 2. abgängige Altanlagen (BJ 1984) gegen moderne, effiziente Anlagen n.d.R.d.T. 3. wie vor, Fassaden (BJ 1984, U-Wert max. 2,4 W/m²K) neue Fassaden (U-Wert max. 1,8 W/m²K). 4. geplant in 2017
2.2.2 | Erneuerbare Energie Elektrizität | Prüfung weiterer Ausbau Photovoltaik (PV) auf der Deponie Flamschen | 10/100 | 10/100 | Maximum bereits erreicht |  | offen |  | WBC | WBC/GFC (Bölte, Rensner) | 0 | 0,5 % v. Invest für Wartung u. Versicherung plus Zinsen und Tilgung | ja | eine Wirtschaftlichkeit ist derzeit nicht gegeben; die Marktsituation wird weiter beobachtet, um ggfs. in die Planungen einzusteigen | Prüfung in 2012 hat stattgefunden (Investition ca. 400.000 €) -> keine Wirtschaftlichkeit aktuell; weitere Prüfungen in Abhängigkeit des EEGs
2.2.2 | Erneuerbare Energie Elektrizität | Prüfung von PV-Freiflächenanlage auf der Deponie Höven sowie Betriebsgebäude | 10/100 | 10/100 | Maximum bereits erreicht |  | offen |  | WBC | WBC/GFC (Bölte, Rensner) |  |  | ja | Auf dem Betriebsgebäude wurde eine PV-Anlage installiert; die Maßnahme Deponie Höven wird im Lichte des EEG derzeit kritisch gesehen und zur Zeit nicht prioritär weiterverfolgt. | Planung 2013; Investition ist abhängig von der Anlagengröße -> Ansatz ca. 1,0 Mio. €; Umsetzung bei pos. Prüfergebnis in 2014 (Modell Deponie Dörentrup,Lemgo)
2.2.2 | Erneuerbare Energie Elektrizität | Prüfung von Aufstellung von Kleinwindanlagen auf der Deponie Höven |  |  |  |  | offen |  |  | WBC/GFC (Bölte, Rensner) |  |  |  | Suche geeigneter Modelle und erste Kontaktaufnahme zu Unternehmen und Nutzern einer Kleinwindanlage
3. Ver- und Entsorgung
3.6.3 | Deponien | Potenzialanalyse zur Deponiebelüftung Coesfeld-Höven im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative auf Grundlage von Feststoffprobenahmen und Belüftungsversuchen vor Ort |  |  |  |  | laufender Prozess |  |  | WBC/GFC (Bölte, Rensner) | Haushalt |  |  | Erkundungsbohrungen abgeschlossen, Belüftungsversuch gestartet, 1. Fassung der Potenzialanalyse liegt vor, offizieller Abschlussbericht folgt noch | Analyse der spezifischen Ausgangssituation der stillgelegten Siedlungsabfalldeponie sowie des technisch und wirtschaftlich umsetzbaren CO2-Minderungspotenzials durch geeignete Verfahren. Ein externes Ingenieurbüro führt die Potenzialanalse durch.
3.6.3 | Deponien | Umsetzung der Belüftungsmaßnahme |  |  |  |  | offen |  |  | WBC/GFC (Bölte, Rensner) |  |  |  | Deponiebelüftung abschnittweise geplant, Antrag auf Fördermittel und Start der Deponiebelüftung im 1. Abschnitt für 2016 geplant.
4. Mobilität
4.1.1 | Unterstützung bewusster Mobilität | Prüfung, ob und wie die Mitarbeiter der Kreisverwaltung das Fahrkartenangebot "JobTicket" im Münsterland-Tarif nutzen können. | 2/40 | 2/50 | 0.1 | #REF! | laufender Prozess |  | 11 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling) | - | - | nein | Gespräche mit Amtsgericht/Finanzamt/Straßen.NRW/ Stadtwerke Coesfeld, ZVM Bus haben bereits stattgefunden [Ergebnis bisher negativ]. Zurzeit wird geprüft, ob eine "Bezugsgemeinschaft Münsterland-Kreisverwaltungen" möglich ist.
4.1.2 | kommunale Fahrzeuge | spritsparendes Training der Mitarbeiter der Kreisverwaltung | 2/70 | 2/80 | 0.2 | #REF! | laufender Prozess |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling) |  | 2.000 € (im Haushalt) | nein | wird regelmäßig wiederholt (Twilling) 24.10.2012 - Spritspartraining für die sogenannten Vielfahrer 2014 Spritspartraining für die Fahrer des LR (wann genau) Anfang 2016 Spritsparttraining für Außendienstmitarbeiter der Abteilung 39 u.a.
4.1.2 | kommunale Fahrzeuge | Umweltfreundliche Ausstattung des Fuhrparks mit dem Ziel der CO2-Reduzierung (verbindlich festgelegt im Haushalt: "Der durchschnittlich CO2-Ausstoß des zentral bewirtschafteten Fuhrparks wird bis zum Jahr 2019 auf 80 g pro gefahrene Kilometer gesenkt.") |  |  |  |  | laufender Prozess |  |  | 10 - Zentrale Dienste (Twilling) | n.b. | - | nein | derzeitiger Bestand (November 2015): # 3 Erdgasautos # 1 Elektroauto 4 Elektroautos sind bestellt: # Lieferung im Januar (3) # Lieferung im März (1)
4.2.2 | Kreisstraßen | zukünftige Ortsumgehungen: Dülmen (K17n); Olfen (K8n; langfristig) | 3/70 | 3/100 | 0.9 | #REF! | laufender Prozess |  | 66 | 66 - Straßenbau (Dammers) | - | - | vorhanden | K17n: Auftrag für das Brückenbauwerk vergeben. Baubeginn Oktober 2015 K8n: aktuell Planungsprozess | langfristige Maßnahmen
4.2.2 | Kreisstraßen | vollständige Umrüstung auf stromsparende Lichtsignalanlagen (LED-Technik) | 3/70 | 3/80 | 0.3 | #REF! | laufender Prozess |  | 66 | 66 - Straßenbau (Dammers) | 300.000 € (im Haushalt) |  | nein | langfristige Maßnahme (19 LSA bereits umgerüstet / 20 LSA folgen) | Durch die Umrüstung werden je LSA voraussichtlich rd. 1.000-1.200 € an Wartungs- und Stromkosten eingespart. Die Umrüstung einer LSA kostet durchschnittlich 15.000 € ggf. Förderung über Kommunalrichtlinie möglich
4.3.2 | Radwegnetz, Beschilderung | Anschluss von Radwegen der Städte und Gemeinden an die Radwege des Kreises; Projekt Kreisstraßen: | 8/70 | 8/80 | 0.8 | #REF! | laufender Prozess |  | 66 | 66 - Straßenbau (Dammers) | - | - | ja (i.d.R.) | langfristige Maßnahme. Am 17.06.2015 wurde in Abstimmung mit den Gemeinden ein neues Radwegeprogramm durch den Kreistag beschlossen
4.3.2 | Radwegnetz, Beschilderung | Mitglied "AGFS" (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW) | 8/70 | 8/80 | 0.8 | #REF! | 2015/2016 |  | 01 | 01 - Büro des LR (Bosman, Thiesing) | 1.000 € (im Haushalt) | 2.500 € (im Haushalt) | vorhanden | Kreistags-Beschluss per 19.06.2013. Die vorbereitenden Arbeiten für die Beantragung der Mitgliedschaft laufen. Der Antrag wird voraussichtlich Ende 2015/Anfang 2016 gestellt.
4.4.1 | Qualität des ÖPNV-Angebots | bedarfsorientierter Bus für den Schülerverkehr | 8/60 | 8/70 | 0.8 | #REF! | angelaufen |  | 81 | ZVM FB Bus (Tranel) | 10.000 € (im Haushalt) | 20.000 € (im Haushalt) | vorhanden | Das Projekt wird im Rahmen der Regionale 2016 weiterentwickelt und ggf. in anderen Kommunen umgesetzt Hierzu hat das Ministerium eine personelle Unterstützung zugesagt. Projektstelle beim ZVM Bus eingerichtet. Zahlreiche Anfragen aus dem Münsterland und darüber hinaus. Zurzeit Prüfung der Übertragung auf andere Städte und Gemeinden im Münsterland. Ascheberg hat Einführung des Systems beschlossen. Gemeinden Havixbeck, Rosendahl und Nordkirchen prüfen Sinnhaftigkeit für ihr Gemeindegebiet. | Bei einem bedarfsorientierten Bus für den Schülerverkehr wird die Fahrtroute fallweise neu zusammen gestellt in Abhängigkeit von den jeweiligen Schülern.
4.4.3 | Kombinierte Mobilität | Einsatz weiterer Bürgerbusse in Senden, Coesfeld und Billerbeck | 1/90 | 1/90 | 0 | #REF! | laufender Prozess |  | 81 | ZVM FB Bus (Tranel) | 8.000 € (im Haushalt) | 14.000 € (im Haushalt) | vorhanden | In Senden ist es aktuell noch nicht zur Gründung eines Bürgerbus-Vereins gekommen. BürgerBus in Coesfeld hat Betrieb aufgenommen. Billerbeck: Verein für bedarfsorientierten Betrieb gegründet, Fahrzeugbeschaffung läuft, Genehmigung der BezReg beantragt.
4.4.3 | Kombinierte Mobilität | Regionale 2016-Projekt: Bürgerbus bis vor die Haustür (bedarfsorientierter Bürgerbus) | 1/90 | 1/100 | 0.1 | #REF! | angelaufen |  | 81 | ZVM FB Bus (Tranel) | - | - | ja | Betrieb in Olfen läuft wie geplant. A-Status im Rahmen der Regionale 2016 erhalten.
4.4.3 | Kombinierte Mobilität | Regionale 2016-Projekt: Projekt Bewegtes Land: QuartiersBus in Olfen |  |  |  |  | angelaufen |  |  | ZVM FB Bus (Tranel) | n.b. | n.b. |  | Planung läuft. Treffen mit SchnellBus an einem neuen Mobilitätspunkt mit Fahrradverleih. | Kleinfahrzeug, idealerweise mit Elektroantrieb, soll innerhalb von Olfen Ziele und Bewohner verbinden, mit Anschluss an SchnellBus.
4.4.3 | Kombinierte Mobilität | Regionale 2016-Projekt: Projekt Bewegtes Land: SchnellBus Münsterland - Ruhrgebiet: Verlängerung S90 über Senden und Lüdinghausen bis Datteln. |  |  |  |  | angelaufen |  |  | ZVM FB Bus (Tranel) | - | 10.000 € (im Haushalt) | ja | Mobilitätspunkte auch in anderen Gemeinden an der Strecke im Bewegten Land.
4.5.1 | Mobilitätsmarketing im Kreis | Aufstellung eines Marketingkonzepts | 4/60 | 4/80 | 0.8 | #REF! | angelaufen |  | 81 | ZVM FB Bus (Tranel) | - | 5.000 € (im Haushalt) | ja | Es wurden zielgruppenspezifische Konzepte erarbeitet und z.T. bereits umgesetzt. Zur Steigerung der Akzeptanz wurde ein Pilotprojekt "Tarifaushang an Haltestellen" umgesetzt. | Strategie ist die Vermeidung von Autofahrten und die Steigerung der Nutzung des ÖPNV. Darauf sollten alle Marketing-Maßnahmen ausgerichtet sein.
4.5.1 | Mobilitätsmarketing im Kreis | Ausbau der Marke "Bus und Bahn im Münsterland" (einheitliches Layout, Homepagegestaltung, ...) | 4/60 | 4/80 | 0.8 | #REF! | laufender Prozess |  | 81 | ZVM FB Bus (Tranel) | 30.000 € (im Haushalt) | 20.000 € (im Haushalt) | vorhanden | Der Ausbau der Marke "Bus und Bahn im Münsterland" stellt eine kontinuierliche Aufgabe dar. Die unternehmensübergreifende Homepage "www.bus-und-bahn-im-muensterland.de" (auch www.bubim.de) wird durch den ZVM Bus und ggf. ein externes Büro gepflegt. | Einheitliche Dachmarke für Bus und Bahn fördert Wiedererkennung unabhängig vom Verkehrsunternehmen und vom Verkehrsmittel.
4.5.1 | Mobilitätsmarketing im Kreis | Prüfung einer Mobilitätszentrale als Angebot der gesamten Beförderungskette | 4/60 | 4/60 | 0 | #REF! | laufender Prozess |  | 81 | ZVM FB Bus (Tranel) | n.b. | n.b. | ja | Die Mobilitätsberatung wurde im Rahmen der Projektidee "MobileVielfalt" in die Regionale eingebracht. In Olfen im Projekt "Bewegtes Land" soll die Mobilitätsberatung in einem "Mobilpunkt" angesiedelt sein. | In einer Mobilitätszentrale sollen alle Bürgerinnen und Bürger eine kompetente Beratung für eine optimale Reisekette erhalten. Es sind in einem ersten Schritt die entsprechenden Anforderungen zu prüfen.
5. Interne Organisation
5.1.1 | Personalressourcen, Produkte | Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers beim Kreis COE zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts | 4/80 | 4/100 | 0.8 | #REF! | 2016/2017 |  | 10 | 01 - Büro des LR (Bosman) | - | 22750 | ja | Im Sommer 2015 erfolgte die Beauftragung der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Auf Grundlage dieses Konzeptes soll dann ein wiederum geförderter Klimaschutzmanager eingestellt werden (voraussichtlich 2016). Die Einrichtung einer Stelle eines Klimamanagers ist punktemäßig direkt unter 5.1.1 bewertet. Die neue Personalressource würde sich weiterhin auf Maßnahmen in den Handlungsfeldern 1, 5 und 6 auswirken (Fortschreibung CO2-Bilanz und Klimaschutzbericht, Energieberatung, Aktionen, Kampagnen, Kooperationen mit Akteuren Kreisgebiet, ...) | Personalkosten (E 11) jährlich ca. 65.000 € Förderung jährlich ca. 42.250 € Eigenanteil (Rest) somit 22.750 € möglicher Zeitraum: 01.10.2016 - 30.09.2019 (3 Jahre) In den Jahren 2016 und 2019 würden nur die entsprechend anteilige Kosten entstehen, in den Jahren 2017 und 2018 dann die oben aufgeführten jährlichen Kosten möglicherweise weitere (geförderte) - Sachkosten - Kosten für PR
5.1.1 | Personalressourcen, Produkte | Aufbau einer Organisationsstruktur in der Kreisverwaltung Coesfeld mit Zuordnung der Themenfelder Energie und Klimaschutz und Bereitstellung der entsprechenden Personalressourcen | 4/80 | 4/100 | 0.8 | #REF! | angelaufen |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (David) |  |  | ja |  | Zuordnung der Aufgaben im Bereich Energie und Klimaschutz durch die Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers möglich.
5.1.1 | Personalressourcen, Produkte | Prüfung einer zentralen Stelle für die Bearbeitung von Förderanträgen mit Energie- und Klimarelevanz (EU, Bund, Landesebene, ...) | 4/80 | 4/80 | 0 | #REF! | 2015 |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (David) |  |  | nein | derzeit keine zentrale Stelle eingerichtet, Prüfung erfolgt derzeit dezentral, z.B. - Abt. 10 FD 10.2 für den Bereich Hochbau (Gebäude) - Abt. 66 für den Bereich Tiefbau (Straßen) generelle Prüfung zur "Zentralisierung in Sachen Förderangelegenheiten" ist noch nicht erfolgt
5.2.2 | Erfolgskontrolle und jährliche Planung | jährlicher Energiebericht in den politischen Gremien | 4/60 | 4/70 | 0.4 | #REF! | laufender Prozess |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling) | - | - | nein | regelmäßig gegeben, Energiebericht 2012 im Fachausschuss im Mai 2013 Energiebericht 2013 im Fachausschuss im November 2014 Energiebericht 2014 im Fachausschuss im November 2015
5.2.2 | Erfolgskontrolle und jährliche Planung | Fortschreibung des Klimaschutzberichts (Bestandsaufnahme 2010) | 4/60 | 4/80 | 0.8 | #REF! | offen |  | 01 | Klimaschutzmanager | n.b. | - | ja (in Verbindung mit Einstellung Klimaschutzmanager, vgl. 5.1.1) | derzeit nein, angedacht im Rahmen der Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanzierung; u.a. abhängig von der Einstellung eines Klimaschutzmanagers
5.2.3. | Weiterbildung | regelmäßige Schulungen zu Energiethemen für die Hausmeister | 4/50 | 4/100 | 2 | #REF! | laufender Prozess |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling) | - | 1.000 € (im Haushalt) | nein | jährlich finden Hausmeisterschulungen statt - Schulung am 17.10.2012 vor Beginn der Heizperiode - Ausbildung der Hausmeister zu Elektrofachkräften vom 04. - 7.11.2013 (Schwerpunkt u.a.: Thema Energieeffizienz), - Hausmeisterschulung am 10.11.2015 (Energieeinsparung in Gebäuden)
5.2.3 | Weiterbildung | Wiederholung der E-Fit-Woche für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung (letztmals in 2009) | 4/50 | 4/100 | 2 | #REF! | offen |  | 10 | Klimaschutzmanager | n.b. | - | nein | derzeit nein, u.a. abhängig von der Einstellung eines Klimaschutzmanagers
5.2.4 | Beschaffungswesen | konsequente Berücksichtigung von Energie- und Klimaschutzaspekten in den Beschaffungsvorgängen der Kreisverwaltung Coesfeld | 8/50 | 8/50 | 0 | #REF! | laufender Prozess |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (David) | - | - | nein | wird in Teilen umgesetzt für die Bereiche Büro (Papierbeschaffung), IT, Hoch- und Tiefbau, Fuhrpark sowie Nahrungsmittel (Kantine, Mensa, …)
6. Kommunikation, Kooperation
6.1.1 | Konzept für Kommunikation und Kooperation | Erstellung eines Kommunikationskonzepts zur zielgruppengerechten Ansprache in den Themenfeldern Energie und Klimaschutz | 6/40 | 8/80 | 4 | #REF! | 2015 |  | 01 | 01 - Büro des LR (Bosman, Thiesing) | n.b. | - | ja | Der Kreistag hat am 18.12.2013 die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Die Bewilligung erfolgte am 09.10.2014. Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzepts wird ein Kommunikationskonzept erarbeitet.
6.1.2 | Vorbildwirkung, Öffentlichkeitsarbeit | Öffentliche Darstellung und Vermarktung der Energie- und Klimaschutzaktivitäten des Kreises Coesfeld sowie im Kreis Coesfeld | 8/60 | 10/90 | 4.2 | #REF! | 2015 ff |  | 01 | 01 - Büro des LR (Bosman, Thiesing) mit WFC |  | 2.500 € (im Haushalt) | nein
6.2.2 | Kommunen | Ausarbeitung und Umsetzung von Projektideen bei der wbc und GFC (Bereich Kommunen) | 8/60 | 10/70 | 2.2 | #REF! | laufender Prozess |  | 01 | WBC/GFC (Bölte, Rensner) | n.b. |  | abhängig vom Ergebnis der Prüfung | u.a. PV-Contracting, darüber hinaus Projektidee LED-Technologien in Trägerschaft der GFC, Umrüstung der Straßenbeleutung von Kommunen auf LED-Technologien
6.2.2 | Kommunen | Aufbau einer einheitlichen E-Ladeinfrastruktur im Kreis Coesfeld | 8/60 | 10/70 | 2.2 | #REF! | laufender Prozess |  | 01 | WBC/GFC (Bölte, Rensner) | 30-50.000 € | n.b. | abhängig vom Ergebnis der Prüfung | Gemeinde Senden und Stadt Dülmen haben dem Energieteam am 04.08.2015 eine entsprechende Ausarbeitung vorgestellt, 2 Typen von Ladesäulen für den öffentlichen und halböffentlichen Raum wurden aufgewählt, Angebote für die Ladesäulen und einheitlichem Backendservice mit Abrechnungssystem liegen vor | Idee: Pro Kommune könnten in Trägerschaft der GFC ein oder zwei Ladesäulen installiert werden. Ziel ist ein kreisweit gemeinsames System, das den Fahrern zur Ladung ihrer Elektroautos zur Verfügung steht und eine überörtliche Nutzung von Elektrofahrzeugen praktikabler macht. Zurzeit laufen Gespräche mit Stadtwerken und Kommunen mit dem Ziel einer einheitlichen Lösung. Insgesamt sind im ersten Schritt ca. 10 Säulen (einige Säulen werden bereits von Dülmen und Senden aufgestellt) angedacht.
6.3.1 | Wirtschaft | Fortsetzung des Projekts "Ökoprofit" | 8/60 | 10/90 | 4.2 | #REF! | laufender Prozess |  | 01 | 01 - Büro des LR (Bosman, Thiesing) mit WFC | - | 2.500 € (im Haushalt) | nein | Erster Antrag gestellt auf Ökoprofit, Bewilligung durch Bezirksregierung in 2013 Startschuss gefallen nach den Sommerferien 2013. Projektabschluss mit 11 zertifizierten Unternehmen. Die zweite, geförderte Runde startete im 2. Halbjahr 2015
6.3.1 | Wirtschaft | Fortsetzung des Projekts "Energetisch Wirtschaften im Kreis COE" | 8/60 | 10/70 | 2.2 | #REF! | laufender Prozess |  | 01 | 01 - Büro des LR (Bosman, Thiesing) | n.b. |  | abhängig vom Ergebnis der Prüfung | Aktion wurde verlängert. Projekt ist auf Basis einer vertraglichen Vereinbarung um weitere drei Jahre (01.01.2014 bis 31.12.2016) verlängert worden.
6.3.1 | Wirtschaft | Ausarbeitung und Umsetzung von Projektideen bei der wbc und GFC (Bereich Wirtschaft) | 8/75 | 8/100 | 2 | #REF! | laufender Prozess |  | 01 | WBC/GFC (Bölte, Rensner) | 0 |  | abhängig vom Ergebnis der Prüfung | u.a. PV-Contracting
6.4.3 | Schulen | Außerschulischer Lernort Biologisches Zentrum: Exkursionsangebot für Schüler mit Führung durch das Kompostwerk und die Biogasanlage |  |  |  |  | in Planung für 2016 |  |  | WBC/GFC (Bölte, Rensner) |  |  |  | Abstimmungsgespräch mit Biologischem Zentrum hat stattgefunden, Erstellung von Exkursionsmaterialien durch das Biologischen Zentrum in Planung | In Kooperation mit dem Biologischen Zentrum: Veranstaltung von Umweltbildungsmaßnahmen für Kinder um ihnen den Klimaschutz näher zu bringen und die Biogasanlage und das Kompostwerk als Möglichkeit der Nutzung erneuerbarer Energien vor Ort zu zeigen
6.4.2 | Bürger | Ausarbeitung und Umsetzung von Projektideen bei der wbc und GFC (Bereich Bürger) | 8/75 | 8/100 | 2 | #REF! | laufender Prozess |  | 01 | WBC/GFC (Bölte, Rensner) | 0 |  | abhängig vom Ergebnis der Prüfung | u.a. PV-Contracting
6.5.1 | Beratungsstelle Energie und Ökologie | Durchführung von Haus-zu-Haus-Beratungen | 8/75 | 8/100 | 2 | #REF! | 2016ff |  | 01 | 01 - Büro des LR (Bosman) | n.b. | n.b. | abhängig vom Ergebnis der Prüfung | Die Aussichten für dieses Projekt sind positiv, die Sparkasse hat Anfang 2014 signalisiert, das Projekt überwiegend zu finanzieren. Weiter verfolgt wurde dieses Projekt seitdem allerdings nicht (mangels personeller Ressourcen). Aufgrund einer Neueinstellung im November 2015 kann in das Projekt wieder Bewegung reinkommen.
6.5.3 | Finanzielle Förderung | Erhöhung des finanziellen Engagements des Kreises Coesfeld für Energie- und Klimaschutzprojekte (auch über Fördermittel, Sponsorengelder, ...) | 10/14 | 10/100 [nur bei 2 € pro Einwohner Förderkulisse] | 8.6 | #REF! | 2015ff |  |  | 01 - Büro des LR (Bosman) |  |  | ja | in 2015 wurde die Erstellung eines geförderten Klimaschutzkonzeptes in Auftrag gegeben. In 2016 wird voraussichtlich die z.T. geförderte Stelle eines Klimaschutzmanagers geschaffen.
Bereits umgesetzte Maßnahmen (Überblick)
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung
1.2.1 | Energieplanung | Prüfung eines kreisweiten Solardachkatasters als weiterer Baustein in den Energieberatungsaktivitäten des Kreises COE (Solarpotenzialstudie) | 10/50 | 10/60 | 1 | #REF! | umgesetzt |  | 01 | 01 - Büro des LR (Bosman) | n.b. | n.b. | ja | zwischenzeitlich umgesetzt, vgl. http://www.solare-stadt.de/kreis-coesfeld/ | in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft und Banken sowie Städten und Gemeinden
2. Kommunale Gebäude, Anlagen
2.1.2 | Bestandsaufnahme, Analyse | Einführung eines zentralen EDV-gestützten Gebäudemanagementsystems | 6/100 | 6/100 | Maximum bereits erreicht |  | umgesetzt |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling) | - | ca. 3.000 € | nein | Seit Beginn des eea-Prozesses wurden die Module Gebäudemanagement und Energiemanagement eingeführt. Mit beiden wird im Echtbetrieb gearbeitet | Einsatz von CAFM-Software zur Unterstützung des Facility Managements bzw. des Gebäudemanagements
2.1.4 | Sanierungskonzept | Umrüstung von Außenbeleuchtung auf LED-Technik am Pictorius Berufskolleg | 6/100 | 6/100 | Maximum bereits erreicht |  | umgesetzt |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling, Wolber) | 35000 | - | nein | umgesetzt | Pilotprojekt am Pictorius-Berufskolleg (9 Lichtpunkte; Schulhof); Auftrag erteilt
2.1.4 | Sanierungskonzept | Umrüstung von Außenbeleuchtung auf LED-Technik an der Burg Vischering | 6/100 | 6/100 | Maximum bereits erreicht |  | umgesetzt |  |  | 10 - Zentrale Dienste (Twilling, Wolber) |  |  |  | umgesetzt in 2014 | Auswechslung von 7 Stck. Mastaufsatzleuchten in der Zuwegung auf Burg Vischering, LED-Leuchtenköpfe.
2.2.1 | Erneuerbare Energie Wärme | Prüfung der Umstellung der Heizungsanlage im Pictorius-Berufskolleg auf regenerative Wärmeversorgung (1.020 MWh/a) | 10/0 | 10/100 | 10 | #REF! | 2016f. |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling, Wolber) | n.b. |  | ja | Auf Initiative der Kreisverwaltung wurde die wirtschaftliche Nutzung eines BHKW im Pictorius-Berufskolleg nochmals geprüft. Nach Überprüfung der Daten ergibt sich - unter Einbeziehung der Idee, das BHKW in Trägerschaft der GFC zu errichten und mit einem Breitstellungs-/Nutzungsvertrag den Kreis mit Wärme und Strom zu beliefern - doch eine Möglichkeit, ein BHKW wirtschaftlich zu betreiben. Entsprechende Vereinbarungen sind zwischen der GFC und der Kreisverwaltung sind bereits in Vorbereitung. Im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit ist auch angedacht die Anlage als sog. „gläsernes BHKW“ zu errichten, was gerade an einem Schulstandort „Multiplikator-Wirkung“ hat. | wird so umgesetzt
3. Ver- und Entsorgung
3.6.2 | Energetische Nutzung von Bioabfällen | Bioabfallvergärung mit anschließender Kompostierung und Biogasaufbereitung | 10/60 | 10/100 | 4 | #REF! | umgesetzt |  | WBC | GFC (Bölte) | 2,8 Mio. € | siehe Wirtschaftsplan GFC | vorhanden | Die Biovergärungsanlage ist im April 2013 in Betrieb genommen worden. Die Verstromung des Biogases wird seitdem durchgeführt. Die Gasaufbereitungsanlage ist fertiggestellt und wurde in Betrieb genommen. | Inbetriebnahme Bioabfallvergärung ab I. Quartal 2013 mit Verstromung und Einspeisung ab 2013 (600 kWel); ab 2014 Gasaufbereitung und -einspeisung (350 m³/h Biomethan) sowie Verstromung von zusätzlichen Übermengen
3.6.3 | Energetische Nutzung von Deponiegas | Installation eines neuen BHKWs zur Deponiegasnutzung | 4/80 | 4/100 | 0.8 | #REF! | umgesetzt |  | WBC | WBC (Bölte, Rensner) | 250000 | siehe Wirtschaftsplan WBC | vorhanden | Deponiegasmotor ist installiert und liefert für den Eigenbedarf Strom; der Überschuss wird ins Netz eingespeist. | Inbetriebnahme und Einspeisung bzw. Eigennutzung in der Sickerwasseranlage ab Ende 2012, ab 2014 Eigennutzung des Stroms zusätzlich in der Biogasaufbereitung am Standort (150 kWel)
4. Mobilität
4.1.1 | Unterstützung bewusster Mobilität | Prüfung, inwieweit die im Kreis Coesfeld vorhandenen Initiativen zur Förderung der E-Mobilität und ein Programm "Mit dem Rad zur Arbeit" ideel unterstützt werden können | 2/40 | 2/50 | 0.1 | #REF! | umgesetzt (mit Ausnahme Radschnellweg) |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Twilling) | - | - | nein | Umkleidekabine für Mitarbeiter wurde eingerichtet, Ladestation für E-Bikes im Fahrradkeller installiert, 2 E-Bikes wurden für den Dienstverkehr angeschafft Radschnellweg Isselburg, Bocholt, Coesfeld als Regionale-Projekt in Planung | Umfrage "Mit dem Rad zur Arbeit"; Auswertung bis Ende 08.2012; anschließend Umsetzung von Maßnahmen (weitere Abstellanlagen, Ladestationen, Duschmöglichkeiten)
5. Interne Organisation
5.1.2 | Gremien | Installation einer Lenkungsgruppe zur Begleitung der Aufstellung des Klimaschutzkonzepts und zur späteren Begleitung der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts | 8/50 | 8/50 | 0 | #REF! | laufender Prozess |  | 10 | 01 - Büro des LR (Bosman) | - | - | vorhanden | im Vorfeld der Aufstellung des Klimaschutzkonzepts initiiert | umgesetzt
5.2.4 | Beschaffungswesen | Planung einer zentralen Vergabestelle | 8/50 | 8/50 | 0 | #REF! | umgesetzt |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Wilmer) | - | - | nein | eine zentrale Vergabestelle wurde ab dem 01.01.2014 in Abteilung 20 (Finanzen) eingerichtet
6. Kommunikation, Kooperation
6.1.2 | Vorbildwirkung, Öffentlichkeitsarbeit | Darstellung der Energie- und Klimaschutzaktivitäten des Kreises auf der Homepage inkl. Aktualisierung | 8/65 | 8/80 | 1.2 | #REF! | umgesetzt |  | 10 | 10 - Zentrale Dienste (Wilmer) | - | - | nein | umgesetzt auf Homepage | über den eea-Prozess beginnend; mit Verlinkungen zu u.a. WBC, ...
6.2.2 | Kommunen | Durchführung einer Klimakonferenz mit den kreisangehörigen Kommunen und der Politik | 8/60 | 10/70 | 2.2 | #REF! | umgesetzt |  | 01 | 01 - Büro des LR (Bosman) | - | - | abhängig vom Ergebnis der Prüfung | am 06.05.2015 im Rathaus in Dülmen