## Tabelle1
Förderprogramm KInvFöG Kapitel 1 - Gesamtfördersumme: 5.734.707,48 €
lfd. Nr. | Maßnahme | KInvFöG Kapitel 1 (€) | (mind. 10 %) Eigenanteil KInvFöG Kapitel 1 (€) | Laufzeit Programm (vollständige Abnahme erforderlich bis) | Prognose zur Gesamtbau-summe (€) | Hinweise (z. B. zum Verfahrensstand, zur Finanzierung)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Richard von Weizsäcker BK LH - Energetische Sanierung Teil 1 | 349114.71 | 38790.5233 | 31.12.2023 | 387905.2333 | Abgeschlossene Maßnahme (Heizung)
2 | Kreishaus 5 - Neubau | 3150000 | 350000 | 31.12.2023 | 3500000 | Nachträgliche, nutzerseitige Anforderungen an die raumlufttechnischen Anlagen der Mittelzonenlüftung befinden sich in der technischen Klärung und Abstimmung. Die Umsetzung ist kurzfristig geplant. Von der Fertigstellung und Rechnungslegung wird bis zum 01.10.2022 ausgegangen.
3 | Richard von Weizsäcker BK Dülmen - Energetische Sanierung (Erneuerung Heizungsanlage inkl. Wärmenetz, Vorsatzfenster im Treppenhaus) | 430041.3 | 47782.37 | 31.12.2023 | 477823.67 | Die Erneuerung der Heizungsanlage inkl. Wärmenetz ist abgeschlossen. Der energetische Ausbau des Vorsatzfensters am Treppenhaus konnte am 25.03.2022 abgeschlossen werden. Die Beendigungsanzeige erfolgt innerhalb der Förderbestimmungen bis zum 01.08.2022.
4 | Kreishaus 1 - Energetische Sanierung (Austausch Fenster) | 42321.24 | 302925 | 31.12.2023 | 345246.24 | Abgeschlossene Maßnahme
5 | Kolvenburg - Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges | 0 | 0 | 31.12.2023 | 0 | Die Umsetzung der Maßnahme wurde ausgesetzt. Die frei werdenden Fördermittel (135.000 €) wurden der Maßnahme zu lfd. Nr. 7 (Kreishaus 2 - Energetische Sanierung - Dacheindeckung, Sanierung der DG-Decke) zugeordnet.
6 | Steverschule Nottuln - Energetische Sanierung der Kellerräume (ehemaliger Bunker) zur Mehrfachnutzung als Archivräume, redundante Kreisleitstelle sowie Krisenstabsräume | 404646.67 | 44960.74 | 31.12.2023 | 449607.41 | Konstruktive, erhebliche Bauschäden in der Dachkonstruktion, unvorhersehbare Lieferprobleme und Corona-bedingte Arbeitsunterbrechungen haben zu wesentlichen Verzögerungen im Bauablauf geführt. Die Maßnahme wird nunmehr bis zum 31.07.2022 abgeschlossen. Die Rechnungslegung erfolgt bis zum 31.12.2022.
7 | Kreishaus 2 - Energetische Sanierung (Erneuerung Dacheindeckung und Sanierung der DG-Decke) | 585000 | 65000 | 31.12.2023 | 650000 | Konstruktive, erhebliche Bauschäden in der Dachkonstruktion, unvorhersehbare Lieferprobleme und Corona-bedingte Arbeitsunterbrechungen haben zu wesentlichen Verzögerungen im Bauablauf geführt. Die Maßnahme wurde am 22.04.2022 abgeschlossen. Die Beendigungsanzeige erfolgt innerhalb der Förderbestimmungen bis zum 01.10.2022.
8 | Kreishaus 2 / Kreishaus 3 - Energetische Beleuchtung (Einbau LED-Technik | 451925 | 50213.89 | 31.12.2023 | 502138.89 | Mit der Beseitigung der durch die Elektroinstallationen begründeten Oberflächenschäden an Wand- und Deckenflächen konnte die Maßnahme am 10.02.2022 abgeschlossen werden. Die Beendigungsanzeige erfolgt innerhalb der Förderbestimmungen bis zum 01.07.2022.
9 | Planungsreserve ( z. B. nicht beeinflussbare Kostensteigerungen) | 321658.56
| Gesamt | 5734707.48 | 899672.5233
Förderprogramm KInvFöG Kapitel 2 - Gesamtfördersumme: 4.771.619 € |  | Gesamtfördersumme: 4.771.619,00 €
lfd. Nr. | Maßnahme | KInvFöG Kapitel 2 (€) | (mind. 10 %) Eigenanteil KInvFöG Kapitel 2 (€) | Laufzeit Programm (vollständige Abnahme erforderlich bis) | Prognose zur Gesamtbau-summe | Hinweise (z. B. zum Verfahrensstand, zur Finanzierung)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
10 | Richard von Weizsäcker (RvW) Berufskollleg (BK) LH - Energetische Sanierung Teil 2 | 3271938.62 | 363548.7356 | 31.12.2025 | 3635487.3556 | Planung ab 2021, Ausführung bis 2023, Abrechnung bis 31.12.2024. Hinweis: Aufgrund möglicher Entwicklungen des Baukostenindexes könnte sich eine Kostensteigerung von bis zu 400.000 € ergeben. Entsprechende Entwicklungen sind ggf. in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 zu berücksichtigen.
11 | RvW BK LH - Lichtrohrsystem | 742500 | 82500 | 31.12.2025 | 825000 | Planung ab 2021, Ausführung bis 2023, Abrechnung bis 31.12.2024 (i.V.m lfd. Nr. 10).
12 | RvW BK Dülmen - Erneuerung der Dacheindeckung und Steildach-dämmung einschl. Dampfsperre | 168300 | 18700 | 31.12.2025 | 187000 | Derzeit in Planung, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren bis Mitte 2022, Umsetzung bis Ende 2023, Abrechnung bis zum 31.12.2024.
13 | Richard von Weizsäcker BK Dülmen - Errichtung eines zweiten, baulich erforderlichen Flucht- und Rettungsweges am Südflügel | 180000 | 20000 | 31.12.2025 | 200000 | Derzeit in Planung und in Abstimmung mit den Beteiligten (Brandschutz, Bauamt, etc.), Bauantrag in Bearbeitung, Ausschreibung und Umsetzung bis 31.12.2023. Abrechnung bis zum 31.12.2024.
14 | Oswald-von-Nell-Breuning BK Coesfeld, barriererfreier Ausbau der Gebäudeteile im EG | 118047.5 | 13116.39 | 31.12.2025 | 131163.89 | Konstruktive, erhebliche Bauschäden in der Dachkonstruktion, unvorhersehbare Lieferprobleme und Corona-bedingte Arbeitsunterbrechungen haben zu wesentlichen Verzögerungen im Bauablauf geführt. Die Maßnahme wurde am 10.01.2022 abgeschlossen. Die Beendigungsanzeige erfolgt innerhalb der Förderbestimmungen bis zum 01.07.2022.
15 | Richard von Weizsäcker BK Dülmen - Fassadensanierung | 135000 | 15000 | 31.12.2025 | 150000 | Die Planung ist abgeschlossen. Das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren erfolgt bis Mitte 2022; die Umsetzung erfolgt bis Ende 2022. Die Maßnahme wird bis zum 30.06.2023 abgerechnet.
16 | Oswald-von-Nell-Breuning BK Coesfeld, Montage von Sonnenschutzfolien | 0 | 0 | 31.12.2025 | 0 | Wegen der Änderung der Ausführung (keine Split-Geräte, sondern Montage von Sonnenschutzfolien) wird die Mindestfördersumme von 40.000 € unterschritten. Die frei werdenden Fördermitttel (72.000 €) werden der Planungsreserve zugeführt.
17 | Pictorius BK Coe - Qualifizierung der Hausmeisterwohnung und Umnutzung als Seminar- und Differenzierungsräume | 0 | 0 | 31.12.2025 | 0 | Gegenüber der Ansatzplanung wird eine Kosteneinsparung in Höhe von rd. 30.000 € erwartet. Hierdurch wird die Mindestfördersumme von 40.000 € unterschritten. Die frei werdenden Fördermitttel (36.000 €) werden der Planungsreserve zugeführt.
18 | Planungsreserve ( z. B. nicht beeinflussbare Kostensteigerungen) | 155832.88 | 17314.76 | 31.12.2025
| Gesamt | 4771619 | 530179.8856
Förderprogramm Gute Schule 2020 - Gesamtfördersumme: 7.156.148,00 € | Anlage zur MV-10-0267 / Förderprogramm KInvFöG Kapitel 2 - Gesamtfördersumme: 4.771.619 € |  | Gesamtfördersumme: 4.771.619,00 €
lfd. Nr. | Maßnahme | Gute Schule 2020 (€) | Eigenanteil (€) | Vorlage Verwendungs-nachweis erforderlich bis | Prognose zur Gesamtbau-summe | Hinweise (z. B. zum Verfahrensstand, zur Finanzierung)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
19 | Steverschule Nottuln - Grundstückerwerb | 1175325.43 | 0 | 2022 | 1175325.43 | Entfällt
20 | Steverschule Nottuln - Sanierung Teil 1 und Teil 2 | 4970822.57 | 0 | 2024 | 4970822.57 | Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung einschl. Dokumentation (u. a. offenes Rechtsverfahren Bodenbelagsarbeiten). Der Abschluss erfolgt voraussichtlich bis zum 31.12.2022. Verwendungsnachweise (zu lfd. Nr. 19 u. Nr. 20) für die ersten drei Tranchen der Kreditaufnahme (Volumen: 3 x 1.789.037 € = 5.367.111 €) wurden der NRW.BANK im März 2022 vorgelegt.
21 | Peter-Pan-Schule - Energetische Sanierung des Daches einschließlich Ziegeleindeckung) | 0 | 0 | Entfällt | 0 | Die Schule befindet sich im Eigentum der Stadt Dülmen. Ein Kauf der Schule scheidet aus. In den Verhandlungen zwischen Kreis und Stadt konnte keine langfristige Standortgarantie vereinbart werden. Eine Sanierung ist nach dem Ergebnis der Verhandlungen nicht mehr wirtschaftlich, die frei werdenden Mittel werden zunächst der Planungsreserve zugeordnet.
22 | Richard-von-Weizsäcker BK LH - energetische Sanierung Teil 3 | 0 | 0 | Entfällt | Entfällt | Hinweis: Baumaßnahme wurde vollständig in das Programm KInvFöG verschoben.
23 | Digitalisierung Schulen - Anschaffung Endgeräte | 110590.96 | 0 | 2024 | 110590.96 | Es werden insgesamt Mittel in Höhe von 110.590,96 € benötigt, die Restsumme des Ansatzes (120.000 €) ist daher in die Planungsreserve zu verschieben (vgl. lfd. Nr. 24)
24 | Breitbandausbau Schulen | 500000 | 0 | 2024 | 500000
45 | Planungsreserve (z. B. nicht beeinflussbare Kostensteigerungen) | 399409.04 | 0
| Gesamt | 7156148 | 0