## Tabelle1
Übersicht über die in 2006/2007 abgewickelten Maßnahmen des Rahmenbauprogrammes für die investive Straßenunterhaltung / Stand 15.08.2007
Objektbeschreibung | Streckenlänge |  |  | Kostenanschlag |  | Auftragsumme |  | Abrechnungssumme |  | Bauzeit
Deckenerneuerung K 44/1 Merfeld /Kreisgrenze RE | 0.7 | km |  | 200000 | € | 176450 | € | 155416 | € | Juni 2006
Deckenerneuerung K 51/2 Havixbeck | 2.4 | km |  | 440000 | € | 456066 | € | 464067 | € | Juni/Juli 2006
Deckenerneuerung K 9/6
Olfen | 0.4 | km |  | 130000 | € | 247282 | € | 253942 | € | Sept./Okt. 2006
Erneuerung Brücke i.Z. der K 36/8 Darfeld |  |  |  | 150000 | € | 163050 | € | ca. 165.000 | € | März-Juli 2007
Deckenerneuerung K 46 (Daruper Str.) in Coesfeld | 0.3 | km |  | 130000 | € | 143618 | € | 172574 | € | April 2007
Deckenerneuerung K 48/4 (Coesfelder Str.) in Lette | 0.65 | km |  | 100000 | € | 120059 | € | ca. 128.000 | € | Mai 2007
Deckenerneuerung K 46/4 | 1.2 | km | Fahrbahn
von OD Coesfeld bis B 525 | 0.8 | km | Radweg | 160000 | € | 259691 | € | ca. 290.000 | € | Mai/Juni 2007